№2520

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Таганрогский государственный радиотехнический университет

Методические указания

по выполнению курсового проекта

на тему

Технико-экономическое обоснование

предпринимательского проекта

Таганрог 1998

ББК 65.9(2Р)29-23я73

Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998.  85с.

Методические указания составлены применительно к курсовому проектированию по курсу “Экономическое проектирование” для студентов специальностей 0608, 0611 и могут быть использованы для дипломного проектирования и разработки бизнес-планов любых предпринимательских проектов.

В работе рассматриваются система финансово-экономических показателей проектов, последовательность разработки проектов, их этапы и разделы, содержатся задания на курсовые проекты и пример выполнения предпринимательского проекта.

Табл. 22.  Ил. 10. Библиогр: 9 назв.

Рецензент М.С.Романенко, заместитель директора по экономике Таганрогского завода “Красный гидропресс”.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Особенности рыночно-ориентированной оценки  эффективности предпринимательского проекта

2. Методы оценки финансово-экономической   эффективности   инвестиций: общие положения и системы показателей

2.1. Общие положения

2.2. Системы показателей финансово-экономической эффективности   инвестиций и методы их оценки

3. Общие положения по проведению технико-экономического обоснования предпринимательского проекта

4. Разделы технико-экономического обоснования предпринимательского проекта и их содержание

5. Задание на курсовой проект

6. Пример выполнения курсового проекта

Выводы

Литература

# Введение

Целью курсового проекта является изучение приемов, методов и привитие навыков выполнения предпринимательских проектов и их технико-экономических обоснований на базе полученных ранее знаний по курсам: "Экономическая теория"; "Экономика предприятия"; "Экономическая география"; "Экономическая статистика"; "Финансы, денежное обращение и кредит"; "Налоговая система"; "Рынок ценных бумаг"; "Банковская деятельность"; "Менеджмент"; "Маркетинг"; "ЭМММ"; "Бухучет, АХД"; "Правоведение, хозяйственное право" и т.д.

Таким образом, курсовой проект - "Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта" является  завершающим (интегральным) этапом экономического образования студентов.

При выполнении предпринимательского проекта необходимо тщательное изучение и анализ технических, экономических, социальных факторов. Будущий специалист должен уверенно владеть приемами и методами технико-экономического обоснования, уметь выбирать оптимальные варианты, грамотно анализировать обобщающие финансово-экономические показатели проекта, уметь оценить риск.

Методические указания составлены применительно к курсовому проектированию по курсу "Экономическое проектирование" для студентов специальностей 0608, 0611. Однако они могут быть использованы для дипломного проектирования и разработки бизнес-планов любых предпринимательских проектов.

# 1. Особенности рыночно-ориентированной оценки  эффективности предпринимательского проекта

Предпринимательская деятельность - это изготовление продукции или оказание услуг, направленные на получение прибыли. Стремление к более эффективным условиям ведения предпринимательской деятельности обуславливает постоянное осуществление все новых проектов и мероприятий, результатом которых может, например, являться:

-	разработка и выпуск определенной продукции для удовлетворения рыночного спроса, в том числе за рубежом;

-	совершенствование производства выпускаемой продукции на базе использования более совершенных технологий и оборудования;

-  экономия производственных ресурсов;

-	организация кооперированных поставок между различными партнерами, в том числе зарубежными;

-	улучшение качества выпускаемой продукции;

-	повышение экологической безопасности;

-	предоставление разного рода услуг, в частности консультационных, информационных, социальных, в том числе зарубежным потребителям.

Предприниматель выступает как самостоятельный товаропроизводитель, действующий в соответствующем рыночном окружении. Поэтому технико-экономическая оценка любого предпринимательского проекта должна обязательно учитывать особенности функционирования рынка, в частности подвижность многих характеризующих проект параметров, неопределенность достижения конечного результата, субъективность интересов различных участников проекта и, как следствие, множественность критериев его оценки.

При оценке выгодности проекта важно учитывать следующие его динамические характеристики:

- возможные подвижки в спросе на выпускаемый товар и соответственно изменения объемов производства;

- планируемое снижение издержек производства в процессе наращивания объема выпуска;

- ожидаемые колебания цен на потребляемые ресурсы и реализуемую продукцию;

- доступность финансовых источников для необходимых в каждом периоде инвестиций.

Предприниматель, предполагая резко увеличить поставки своего товара, должен предусмотреть возможную реакцию рынка в виде падения цены на этот товар. Увеличение спроса на те или иные производственные ресурсы, например материалы, может привести к росту цен на них. Будущие научно-технические достижения конкурента могут обесценить качество осваиваемой сегодня новой продукции предприятия. Поэтому для серьезных предпринимательских проектов (в отличие от разовых торговых сделок) справедливо следующее правило:

Все перспективные изменения параметров проекта должны прогнозироваться и по мере возможности вводиться в технико-экономические расчеты, охватывающие достаточно длительный период времени.

Использование прогнозных оценок всегда объективно связано с риском, прямо пропорциональным масштабам проекта или мероприятия и периода их осуществления. Исследования показывают, что разные характеристики проектов могут прогнозироваться с различной точностью. Так, установлено, что ошибки при оценке будущих затрат чаще всего ниже по сравнению с ошибками в определении сроков осуществления проектов. Степень риска в момент принятия решения о начале реализации мероприятия может быть различной. Сама степень приемлемости риска является важной стратегической характеристикой каждого предприятия, организации. Одновременно она является и характеристикой предпринимателя.

Важно отдавать себе отчет в том, что риск всегда неизбежен. Риск может проявиться в возможной неосуществимости проекта, например в области разведки и добычи полезных ископаемых. Другое проявление риска характерно для научно-технических проектов и контрактов. Научный принцип или техническая идея, к разработке которых предприниматель приступает сегодня (возможно, с каким-либо партнером), могут оказаться неприменимыми или неэффективными. Низкая фактическая эффективность может быть следствием неверной прогнозной оценки будущего объема реализации продукции или предстоящих затрат.

Как правило, прогнозные оценки оказываются чрезмерно оптимистичными, особенно в части объема продаж.

Ошибки в затратах также могут быть весьма существенными.

На фактической эффективности предпринимательского проекта, естественно, сказываются инфляционные процессы, учет которых становится весьма актуальным для отечественных предпринимателей в настоящее время. В качестве общей рекомендации по учету потерь от инфляции предлагается вводить специальную поправку ("инфляционную премию") к уровню базисной ставки процентов, характеризующей доходность по безрисковым вложениям.

Методы теории вероятностей и математической статистики позволяют в некоторых случаях осуществить формальный учет риска в технико-экономических расчетах, заранее оценив вероятностный характер будущих экономических результатов и предстоящих затрат или вводя в расчеты статистические распределения величин ожидаемых доходов от капиталовложений. Во втором случае определяются границы возможных отклонений  от среднего значения суммы доходов и расходов от заданного уровня надежности.

Полноценная оценка проекта невозможна без учета субъективности интересов вовлеченных в него участников. Такие интересы часто не совпадают, что предполагает нахождение компромисса при формировании условий коммерческих соглашений (цен, арендной платы, процентных ставок, размеров дивидендов и т.п.). Наиболее отчетливо проявляется противоречивость интересов по линии "предприниматель - собственник", "производитель - потребитель", "партнеры по совместному проекту", "предприниматель - национальная экономика".

Так, "дуализм" инвестиционных решений связан с различием в интересах предпринимателя, стремящегося к максимизации потенциальной прибыли в долгосрочном аспекте, максимизации темпов роста реальных активов предприятия, поддержанию престижа фирмы и самого предпринимателя, высокому уровню оплаты его труда и т.д., и собственников капитала, стремящихся к максимизации текущей прибыли, в первую очередь дивидендов.

Сложность, комплексный характер современной предпринимательской деятельности приводит к тому, что учесть все факторы, условия и характеристики реализации проекта невозможно, тем более, в строго формализованном виде. Наряду с противоречивостью интересов участников проекта это приводит к необходимости использования в ходе технико-экономической оценки нескольких критериев. Иногда эти критерии говорят о преимуществах разных проектов: известно, например, что показатели интегрального эффекта и рентабельности при оценке нескольких альтернатив могут противоречить один другому. Сказанное позволяет сделать важный вывод: система расчетов не обязательно должна подводить к однозначному решению относительно целесообразности того или иного проекта.

Окончательное решение принимается предпринимателем, учитывающим не только факторы и характеристики, формально отраженные в расчетах, но и опирающимся на интуицию, знания и опыт, использующим аналогии, оценивающим косвенные показатели и т.п. На будущей эффективности проекта скажутся умение предпринимателя вести переговоры с партнерами, владение информацией об этих партнерах, доверие со стороны потенциальных потребителей и соисполнителей, престиж предприятия и др. Поэтому следует предостеречь от пассивного использования результатов технико-экономического обоснования, которые сами по себе не гарантируют успеха проекту. По существу, внимательное изучение результатов технико-экономических расчетов представляет собой самостоятельный этап в процессе подготовки и принятия решения. Заметим, что английский термин "feasibility studi" (технико-экономическое обоснование) в буквальном переводе означает "исследование возможностей".

# 2. Методы оценки финансово-экономической   эффективности   инвестиций: общие положения и системы показателей

## 2.1. Общие положения

2.1.1. Горизонт расчета (Т)

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности предпринимательского проекта (далее - проекта) осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) принимается с учетом:

- продолжительности создания, эксплуатации и (при небходимости) ликвидации объекта;

- средневзвешенного нормативного срока службы основного технологического оборудования;

- достижения заданных характеристик прибыли (массы и/или нормы прибыли и т.д.);

- требований инвестора.

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета.

Шагом расчета (t) при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода могут быть: месяц, квартал или год.

2.1.2. Цены

Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены.

2.1.2.1. Под базисными (базовыми) понимаются цены, сложившиеся в экономике на определенный момент времени . Базисная цена на любую продукцию или ресурсы считается неизменной в течение всего расчетного периода.

Измерение экономической эффективности проекта в базисных ценах производится, как правило, на этапах "выявления возможностей" и "предварительного выбора".

2.1.2.2. На этапах "проектирования", "оценки и принятия решения" обязательным является расчет экономической эффективности в прогнозных и расчетных ценах. Одновременно рекомендуется осуществлять расчеты в других перечисленных в п. 2.1.2 видах цен.

Прогнозная цена t продукции или ресурса в конце t-го шага расчета (например, t-го года) определяется по формуле

(t)=()Jt,t,                                                  (1)

где Ц(б) - базисная цена продукции или ресурса; J (t, tн) - коэффициент (индекс изменения цен продукции или ресурсов соответствующей группы в конце t- го шага по отношению к начальному моменту расчета (в котором известны цены).

По проектам, разрабатываемым по заказу органов государственного управления, значения индексов изменения цен на отдельные виды продукции и ресурсов следует устанавливать в задании на проектирование в соответствии с прогнозами Минэкономики РФ.

2.1.2.3. Расчетные цены используются для вычисления интегральных показателей эффективности, если текущие значения затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Это необходимо, чтобы обеспечить сравнимость результатов, полученных при различных уровнях инфляции.

Расчетные цены получаются путем введения дефлирующего множителя, соответствующего индексу общей инфляции (см.пункт 2.1.3.4).

Базисные, прогнозные и расчетные цены могут выражаться в рублях или устойчивой валюте (доллары США, ЭКЮ и т.п.).

При разработке и сравнительной оценке нескольких вариантов проекта необходимо учитывать влияние изменения объемов продаж на рыночную цену продукции и цены потребляемых ресурсов.

2.1.3. Учет инфляции

2.1.3.1. Инфляция - это повышение общего (среднего) уровня цен в экономике или на данный вид ресурса (продукции, услуг, труда).

Инфляцию в конце шага  по отношению к начальному моменту (момент приведения) , непосредственно предшествующему первому шагу, можно характеризовать:

- индексом изменения цен ресурса Jt2,t, т.е. отношением цены ресурса в конце шага  к цене того же ресурса в момент  , выраженных в долях;

- уровнем инфляции rt2,t, равным

rt2,t=Jt2,t−1.                                                (2)

Для Jti,tj выполняются соотношения:

Jti,tj=Jtj,ti−1                                                (3)

Jti,ti=1.                                                         (4)

Основное влияние на показатели коммерческой эффективности проекта оказывает:

- неоднородность инфляции (т.е. различная величина ее уровня)  по видам продукции и ресурсов;

- превышение уровня инфляции над ростом курса иностранной валюты.

Помимо этого, даже однородная инфляция влияет на показатели инвестиционного проекта:

- за счет изменения влияния запасов и задолженностей (увеличение запасов материалов и кредиторской задолженности становится более выгодным, а запасов готовой продукции и дебиторской задолженности становится менее выгодным, чем без инфляции);

- завышения налогов в результате отставания амортизационных отчислений от тех, которые соответствовали бы повышающимся ценам на основные фонды;

- изменения фактических условий предоставления займов и кредитов.

Наличие инфляции влияет на показатели проекта не только в денежном, но и в натуральном выражении. Иными словами, инфляция приводит не только к переоценке финансовых результатов осуществления проекта, но и к изменению самого плана реализации проекта (планируемых величин запасов и задолженностей, необходимых заемных средств и даже объема производства и продаж).

Поэтому переход в расчетах к твердой валюте или вообще к натуральным показателям не отменяет необходимости учета влияния инфляции. Наряду с расчетами в постоянных и/или мировых ценах необходимо производить расчет в прогнозных (в денежных единицах, соответствующих условиям осуществления проекта) ценах с тем, чтобы максимально учесть это влияние.

2.1.3.2. При уточненной оценке эффективности проекта необходимо учитывать динамику:

- уровня роста/падения отношения курсов внутренней и иностранной валют;

- цен на используемые ресурсы и комплектующие (по группам, характеризующимся примерно одинаковой скоростью изменения цен);

- прямых издержек (по видам);

- уровня заработной платы - по видам работников (инфляция на общие и административные издержки);

- общих и административных издержек (инфляция на заработную плату);

- стоимости элементов основных фондов (земли, зданий и сооружений, оборудования);

- затрат на организацию сбыта (в частности, на рекламу, транспорт и др.);

- банковского процента.

При практическом расчете, возможно, будут известны не все перечисленные виды инфляции (тем более, их прогноз). В этом случае рекомендуется пользоваться наиболее дробными данными из доступных.

При наличии информации о ценовой политике государства (на период осуществления проекта расчеты эффективности могут быть выполнены в прогнозных ценах, с использованием дифференцированных по группам ресурсов (продукции) индексов изменения цен. Однако во всех случаях для оценки влияния инфляции в нынешних российских условиях приходится работать с неполной и неточной информацией.

2.1.3.3. Для того чтобы правильно оценивать результаты проекта, а также обеспечить сравнимость показателей проектов в различных условиях, необходимо максимально учесть влияние инфляции на расчетные значения результатов и затрат. Для этого следует потоки затрат и результатов (денежные потоки для расчета эффективности) производить в прогнозных ценах, а при вычислении интегральных показателей (интегральный экономический эффект, чистая текущая стоимость (NPV), внутренний коэффициент эффективности и др.) переходить  к расчетным ценам, т.е. ценам, очищенным от общей инфляции (см. пункт 2.1.3.4).

2.1.3.4. Приведение значений показателей к расчетным ценам делается для того, чтобы при вычислении значений интегральных показателей (см. пункт 2.1.3.3) исключить из расчетов общее изменение масштаба цен, но сохранить (происходящее, в частности, из-за инфляции) изменение в структуре цен, а также влияние инфляции на план осуществления проекта.

Технически для этого рекомендуется ввести дефлирующий множитель JGt,t,  соответствующий уровню общей инфляции.

Если Act - значение любого показателя в конце t-го шага, вычисленного в прогнозных ценах, то значение этого показателя в расчетных ценах обозначается At и вычисляется по формуле

At=ActJGt,t,                                         (5)

где JGt,t - индекс изменения общего уровня цен (здесь использована формула (3)).

2.1.4. Дисконтирование

2.1.4.1. При оценке эффективности проекта соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта (E), равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.

Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов эффектов, имеющих место на t-м шаге расчета реализации проекта, удобно производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования , определяемый для постоянной нормы дисконта Е как

(6)

где t - номер шага расчета ( t=0, 1, 2,.........Т), а Т - горизонт расчета.

2.1.4.2. Норма дисконта

Результат сравнения двух проектов с различным распределением эффекта во времени может существенно зависеть от нормы дисконта. Поэтому объективный (или хотя бы удовлетворяющий всех участников) выбор ее величины достаточно важен.

В рыночной экономике эта величина определяется, исходя из депозитного процента по вкладам (в постоянных ценах). На практике она принимается большей его значения за счет инфляции и риска, связанного с инвестициями. Если принять норму дисконта ниже депозитного процента, инвесторы предпочтут класть деньги в банк, а не вкладывать их непосредственно в производство; если же норма дисконта станет выше депозитного процента на величину большую, чем та, которая оправдывается инфляцией и инвестиционным риском, возникнет перетекание денег в инвестиции, повышенный спрос на деньги и, как следствие, - повышение их цены, т.е. банковского процента.

2.1.4.2.1. Приведенная оценка нормы дисконта справедлива (в рыночной экономике) для собственного капитала. В случае, когда весь капитал является заемным, норма дисконта представляет собой соответствующую процентную ставку, определяемую условиями процентных выплат и погашений по займам.

В общем случае (когда капитал смешанный) норма дисконта приближенно может быть найдена как средневзвешенная стоимость капитала - WACC (Weiqhted Awerage Cost of  Capital), рассчитанная с учетом структуры капитала, налоговой системы и др.

Иными словами, если имеется n видов капитала, стоимость каждого из которых (после уплаты налогов) равна , а доля в общем капитале  (i=1, 2, ..., n), то норма дисконта приблизительно равна

.                                                  (7)

2.1.4.2.2. В нынешнем переходном периоде российской экономики при высокой инфляции депозитный процент по вкладам не определяет реальную цену денег.

В этой ситуации можно использовать подход, при котором каждый хозяйствующий субъект сам оценивает свою индивидуальную “цену денег”, т.е. выраженную в долях единицы реальную (включая налоги и риск) норму годового дохода на вложенный капитал с учетом альтернативных и доступных на рынке направлений вложений со сравнимым риском. Корректируя ее с учетом риска, связанного с конкретным проектом, субъект может определить и индивидуальную норму дисконта.

В современных условиях, однако, при неразвитом фондовом рынке такой подход затруднителен, хотя и возможен. Кроме того, он может привести к ошибочным решениям, если субъект в качестве альтернативы будет принимать вложения средств в краткосрочные спекулятивные операции (с иностранной валютой, импортными и дефицитными товарами и т.д.). В этих условиях определенным ориентиром при установлении индивидуальной нормы дисконта может служить депозитный процент по вкладам в относительно стабильной иностранной валюте, хотя и здесь следует учитывать инфляцию (рост цен товаров на российском рынке, выраженных в иностранной валюте) и риск банкротства коммерческих банков, которые принимают соответствующие депозиты.

2.1.4.2.3. В зарубежной практике полагают, что различие целей и условий реализации проектов также сказывается на выборе минимального уровня отдачи капитальных вложений. Так, выделяют шесть классов инвестиций, для которых возможно использование различных значений нормы дисконта:

вынужденные капитальные вложения - требования к норме отсутствуют,

вложения с целью сохранения позиций на рынке   -   6%,

обновление основных производственных фондов  - 12%,

вложения с целью экономии текущих затрат           - 15%,

вложения с целью увеличения доходов                     - 20%,

рисковые капитальные вложения                               - 25%.

Можно заметить, что норма дисконта возрастает с увеличением степени риска предпринимательского проекта. В другом исследовании отмечается, что для обычных проектов приемлемой является норма дисконта, равная 16%, для новых проектов на стабильном рынке - 20%, тогда как для проектов, базирующихся на новых технологиях, - 24%.

2.1.4.2.4. Пересчет нормы дисконта.

При сравнении эффективности различных проектов часто возникает задача определить норму дисконта для шага расчета продолжительности l (например, для квартала) при шаге длиной l1 (например, равном году).

Эта задача возникает, в частности, при расчете проекта с непостоянным шагом. Формула пересчета для случая постоянной нормы дисконта Е определяется следующим образом.

Пусть известна норма дисконта Е(1) при размере шага 1 (например, год) и требуется найти норму дисконта Е() при размере шага  (например, квартал), выраженного в тех же единицах, что и 1 , при условии, что обе эти нормы должны соответствовать одинаковой эффективности капитала.

Тогда Е() определяется как решение уравнения

,                                            (8)

где 1 и  разумно вычислять в кварталах; тогда 1=4 (кварталам),  = 1 и .

## 2.2. Системы показателей финансово-экономической эффективности   инвестиций и методы их оценки

Международная практика обоснования проектов использует несколько показателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности) вложения средств. В их числе :

- чистая текущая стоимость;

- индекс доходности;

- рентабельность;

- внутренний коэффициент эффективности;

- период возврата капитальных вложений;

- максимальный денежный отток;

- неразрывность денежного потока;

- норма безубыточности.

Показатель чистой текущей стоимости (ЧТС) (Net Present Value of Discounted Cash Flow - NPV), называемый в отечественных источниках "интегральным экономическим эффектом", определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегрального притока денег (П) над интегральными затратами (оттоком) (О):

Эинт = ЧТС =t=0Tït−ìt11+Et,                              (9)

где Пt - приток денежных средств на t - м шаге расчета;

Оt -  отток денежных средств на том же шаге;

Т - горизонт расчета (равный номеру последнего шага расчета).

Примечание. В конце Т-го (последнего) шага должна учитываться (условная) реализация активов.

Ýt=ït−ìt - эффект, достигаемый на t-м шаге (чистый денежный поток).

На практике часто пользуются модифицированной формулой для определения ЧТС. Для этого из состава Оt исключают капитальные вложения и обозначают Кt - капиталовложения на t-м шаге; К - сумму дисконтированных капиталовложений, то есть

æ=t=0Òæt11+t ,

а  - затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят капиталовложения.

Тогда формула (9) для ЧТС записывается в виде

ЧТС = t=0Òït−ìt'11+t−æ .                                  (10)

Показатель ЧТС рассчитывается аналитически, а также отражается в таблице денежных потоков. Максимум чистой текущей стоимости выступает как один из важнейших критериев при обосновании проекта. Он обеспечивает максимизацию доходов собственников капитала в долгосрочном плане (за экономический срок жизни инвестиций).

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов (ЧТС) к сумме дисконтированных капиталовложений:

Ñ=1æt=0Òït−ìt'11+t .                                    (11)

Индекс доходности тесно связан с ЧТС: если ЧТС положительна, то ИД>1, и наоборот.

Если ИД>1, проект эффективен, если ИД<1 - неэффективен.

Рентабельность (Simple Rate of Return - SRR), понимаемая как отношение прибыли к капитальным вложениям, а также по отношению к акционерному капиталу, рассчитывается аналитически для каждого года реализации предпринимательского проекта и как среднегодовая величина (в том числе с учетом налогообложения).

Внутренний коэффициент эффективности (Internal Rate of Return - IRR)

Внутренний коэффициент эффективности (ВКЭ) - это такая норма дисконта (Евн ), при которой интегральный экономический эффект за экономический срок жизни инвестиций равен нулю, т.е.

t=0Òït−ìt11+t=0  .                                    (12)

На практике часто пользуются модифицированной формулой

t=0Òït−ì'1+t=æt1+t,                                     (13)

т.е. ВКЭ* - норма дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.

Для определения Евн необходимо решать уравнение (12) или (13).

В случае, когда ВКЭ равен или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, инвестиции в данный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии.

В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.

Период возврата капитальных вложений (Pay-Back Period - PBP), иногда называемый сроком окупаемости, представляет собой количество лет, в течение которых доход от продаж за вычетом функционально-административных издержек возмещает основные капитальные вложения. Этот показатель может быть рассчитан аналитически, указан в таблице денежных потоков или выделен на графике, изображающем финансовый профиль проекта. Остается дискуссионным вопрос, должен ли период возврата рассчитываться с дисконтированием или без такового.

Максимальный денежный отток (Cash Outflow) - это наибольшее отрицательное значение чистой текущей стоимости, рассчитанной нарастающим итогом. Этот показатель отражает необходимые размеры финансирования проекта и должен быть увязан с источниками покрытия всех затрат. Он отражается в таблице денежных потоков и может быть выделен на графике финансового профиля проекта.

Неразрывность денежного потока. Основным условием осуществления проекта являются положительные значения кумулятивной (накопленной) кассовой наличности на любом шаге расчета. Если на некотором шаге сальдо реальных денег становится отрицательным, это означает, что проект в данном виде не может быть осуществлен независимо от значений интегральных показателей эффективности.

В этом случае необходимо привлечение дополнительных собственных или заемных средств или изменения других показателей проекта.

Норма безубыточности (Break-Even Point - BEP) - это минимальный размер партии выпускаемой продукции, при котором обеспечивается "нулевая прибыль" (доход от продаж равен издержкам производства). Определяется аналитически по формуле

или графическим методом, как правило, для условий полного освоения проектной мощности предприятия (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Расчет точки безубыточности

Оценки эффективности инвестиций, используемые при обосновании проектов, могут базироваться на различных подходах и, соответственно, рассчитываться методом приведенной стоимости, методом аннуитета (Fnnuity), методом рентабельности или методом ликвидности (табл.2.1).

Выбор метода обоснования решения является прерогативой предпринимателя (с учетом, разумеется, позиции собственника капитала).

Таблица 2.1

Методы определения обобщающих финансово-экономических показателей

| Абсолютные показатели (разность) |  | Относительные показатели ("отдача") | Временные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод приведенной стоимости | Метод аннуитета | Метод рентабельности | Метод ликвидности |
| Способы, учитывающие динамичность параметров проекта |  |  |  |
| Расчет показателя интегрального экономического эффекта (чистой текущей стоимости) | Расчет показателя дисконтированного годового экономического эффекта | Расчет показателя внутреннего коэффициента эффективности (внутренней ренты) | Расчет показателя периода возврата капитальных вложений (с дисконтированием или без такового) |
|  | Рутинные (упрощенные) способы |  |  |
|  | Расчет показателя приблизительного аннуитета с использованием приведенных затрат | Расчет показателя простой (расчетной) рентабельности | Расчет показателя приблизительного периода возврата капитальных вложений (как величины, обратной показателю простой рентабельности) |

Таблица денежных потоков

Таблица денежных потоков (Cash Flow) или, иначе, таблица потоков наличностей, содержит сводные данные об объемах продаж, инвестициях и производственных издержках по каждому году осуществления проекта. Данная таблица позволяет рассчитать чистую текущую стоимость, оценить максимальный денежный отток, выявить период возврата капитальных вложений. Она отражает не только финансово-экономические показатели, но и их динамику. Соответствующий пример для проекта без внешнего финансирования приведен в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Таблица потоков наличностей

| Стадия | Строитель-ство |  | Освоение |  | Производство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| Производственная программа Показатели | 0 | 0 | 50% | 75% | 100% |  |
| А. Приток наличностей |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доход от продаж 2. Ликвидационная стоимость предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Б. Отток наличностей |  |  |  |  |  |  |
| 1. Инвестиции в основной капитал (-) 2. Вложения в оборотный капитал (-) 3. Производственно-сбытовые издержки 4. Налоги (-) |  |  |  |  |  |  |
| В. Чистый денежный поток (Net Cash Flow - NCF) = приток наличностей - отток наличностей |  |  |  |  |  |  |
| Г. Кумулятивный чистый денежный поток (Cumulative Cash Flow), то есть нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
| Д. Чистая текущая стоимость (NPV), то есть дисконтированный чистый денежный поток |  |  |  |  |  |  |

Финансовый профиль проекта

Графическое отображение динамики показателя дисконтированного чистого денежного потока, рассчитанного нарастающим итогом, представляет собой так называемый финансовый профиль проекта (Cumulative Cash Flow Diagram). Как правило, он имеет форму, представленную на рис. 2.2.

Такие обобщающие показатели, как интегральный экономический эффект, максимальный денежный отток, период возврата капитальных вложений, получают с помощью финансового профиля проекта наглядную графическую интерпретацию.

Рис. 2.2. Финансовый профиль предпринимательского проекта

Внутренний коэффициент эффективности, как отмечалось, может находиться методом подбора, при этом интегральный экономический эффект равен нулю. На рис.2.3 приведен финансовый профиль некоторого проекта, рассчитанный для разных пороговых значений рентабельности Е. Как видно, внутренний коэффициент эффективности для рассматриваемого проекта равен приблизительно 0.18.

Рис.2.3. Графическая интерпретация внутреннего

коэффициента эффективности

# 3. Общие положения по проведению технико-экономического обоснования предпринимательского проекта

Универсальных рецептов, применимых во всех технико-экономических обоснованиях, нет. Вместе с тем существуют методики, позволяющие структуризовать и унифицировать процесс проведения обоснования проекта. Пособие по подготовке промышленных технико-экономических исследований, разработанное Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), представляет собой один из наиболее полных документов, содержащих описание порядка проведения технико-экономического обоснования. Понятно, что в процессе технико-экономического обоснования могут использоваться и другие методические документы, в том числе отраслевые и ведомственные. Выбор методики сбора информации и проведения расчетов - задача, решение которой зависит от конкретных особенностей проекта и условий его реализации.

Разработчик определяет структуру и содержание отдельных частей обоснования с учетом специфики проекта, наличия необходимой информации, степени проработанности разделов будущего проекта. Для крупных предпринимательских проектов характерно проведение технико-экономического обоснования в несколько этапов, каждому из которых соответствует некоторая форма отчетного документа, обобщающего результаты расчетов и оценок.

Для крупных предпринимательских проектов характерно проведение расчетов ТЭПП в несколько этапов, каждому из которых соответствует форма отчетного документа, обобщающего результаты расчетов и оценок.

A. Этап выявления возможностей

Готовится относительно краткое описание идеи проекта, носящее общий характер и базирующееся на обобщенных оценках, аналогиях, экспертных оценках и т.п. Подготовка необходимой информации не требует значительных затрат, но должна быть осуществлена достаточно быстро.

B. Этап предварительного выбора

Если после первого этапа идея проекта представляется перспективной - производится предварительный (грубый) расчет ТЭПП. Затраты на его проведение составляют до 1% от стоимости всего проекта, а точность получаемых оценок находится в пределах   ±20%.

C. Этап проектирования

Разрабатываются полные ТЭПП. Здесь затраты могут составлять 2-3% от стоимости проекта, а точность достигает ±10%. Ясно, что требования к достоверности используемой информации на этом этапе возрастают. Расчеты должны быть максимально объективными. С учетом возможных изменений условий и содержания проекта следует предусматривать "запас прочности" в значениях обобщающих показателей. Расчет полных ТЭПП служит базой для принятия предпринимательского решения.

D. Этап оценки и принятия решения

На этом этапе составляется технико-экономический доклад (ТЭД), обобщающий основные результаты технико-экономического обоснования (на основе ТЭПП).

# 4. Разделы технико-экономического обоснования предпринимательского проекта и их содержание

Рекомендуется следующая примерная последовательность проведения технико-экономического обоснования предпринимательского проекта при предварительном и полном ТЭО (рис.4.1):

Раздел 1. Общие исходные данные и условия, идея проекта.

Раздел 2. Рынок и мощность организации.

Раздел 3. Проектная документация, основные фонды.

Раздел 4. Месторасположение организации, стоимость земельного участка.

Раздел 5. Материальные факторы производства.

Раздел 6. Структура предприятия и накладные расходы.

Раздел 7. Трудовые ресурсы.

Раздел 8. Планирование сроков осуществления проекта.

Раздел 9. Финансово-экономическая оценка проекта.

Раздел 1. Исходные данные и условия

В этом разделе отражаются собственно идея проекта, основной замысел организации, географические аспекты, отраслевая направленность и т.п.

Раздел 2. Оценка рынков и мощности организации

Примерная последовательность выполнения и содержание работ:

2.1. Анализ полученной маркетинговой информации

2.1.1. Клиентура:

- рынки (потребителей, производителей, промежуточных продавцов, госучреждений, международный);

- размеры рынков, их рост, географическое расположение;

- виды потребителей (что пользуется спросом);

- периоды потребности (когда есть спрос);

- перспективы роста спроса.

Рис.4.1. Расчет технико-экономических показателей проекта (ТЭПП)

2.1.2. Поставщики (доступность и перспективы бесперебойного снабжения ресурсами для нужд производства, доступность и цены капитального имущества).

2.1.3. Конкуренты:

- основные конкуренты;

- их задачи и стратегии;

- сильные и слабые стороны;

- размеры и показатели занимаемых долей рынка;

- качество и цены товаров;

- степень конкуренции;

- возможная реакция на сбытовую политику фирмы.

2.1.4. Посредники:

- доступность и цены транспортных услуг;

- доступность и цены складских услуг;

- доступность и цены финансирования;

- доступность и цены рекламных агентств.

2.1.5. Экономические, социальные и законодательные факторы.

2.1.6. Демографические факторы.

2.1.7. Научно-техническая обстановка и тенденции развития отрасли.

2.1.8. Вопросы экологии.

2.2. Отбор целевых рынков

2.2.1. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов.

2.2.2. Позиционирование товара в выбранных сегментах.

2.2.3. Объем спроса и предполагаемая доля рынка фирмы в выбранных сегментах.

2.3. Комплекс маркетинга

2.3.1. Решения по товару.

2.3.2. Установление цен на товар.

2.3.3. Методы распределения товара.

2.3.4. Методы стимулирования сбыта.

2.4. Стратегия и планирование маркетинга

Основной итог раздела:

- предполагаемый жизненный цикл предприятия;

- предполагаемая производственная программа (в стратегическом и тактическом аспектах);

- предполагаемый жизненный цикл продукции фирмы;

- политика цен фирмы и предполагаемая рыночная цена продукции;

- предполагаемые затраты на сбыт и стимулирование сбыта продукции.

Раздел 3. Проектная документация, основные фонды

Раздел включает в себя расчет издержек на выполнение примерно следующих работ и на приобретение капитального имущества (основных фондов):

3.1. Разработка товара (продукции) фирмы:

3.1.1. НИР и ОКР;

3.1.2. Функциональные испытания;

3.1.3. Конструкторская подготовка производства;

3.1.4. Изготовление опытной партии;

3.1.5. Рыночные испытания продукции.

3.2. Технологическая и организационная подготовка производства:

3.2.1. Технологическая и проектная документация (в том числе строительно-монтажная);

3.2.2. Капитальное имущество (основные фонды) для основного, вспомогательного и обслуживающего производств и общефирменных функциональных служб (здания, сооружения, оборудование и средства технологического оснащения, энергетическое оборудование и коммуникации, транспортные средства, инвентарь и прочее капитальное имущество).

По перечисленным выше разделом производится отбор наилучших технологических решений. Производится сравнительная оценка потенциальных поставщиков необходимого капитального имущества. Разрабатывается план размещения объектов строительства и реконструкции и определяются необходимые производственные и общие площади.

Основной итог раздела:

- расчет стоимости проектной документации (конструкторской, технологической, строительной и др. или лицензий "ноу-хау", патентов и т.д.);

- стоимость капитального имущества, в том числе строительно-монтажных работ;

-  стоимость капиталовложений по вариантам проекта.

В помощь проектанту, при выполнении разделов 3,6,7 проекта, предлагается примерная функциональная структура производственной фирмы, на основе которой можно разработать производственную и организационную структуры фирмы (рис.4.2).

Рис.4.2. Функциональная структура производственной фирмы

Раздел 4. Месторасположение организации, стоимость земельного участка

Этот раздел особенно важен, если проект предусматривает создание нового объекта, организации канала сбыта, лаборатории и т.д. Когда содержанием технико-экономического обоснования служит проект, осуществляемый действующим предприятием, оценивается необходимость выделения и расширения площадей, возможность их перераспределения и т.д. Производится отбор района и конкретной площадки для размещения объекта. Проблема эффективного месторасположения организации состоит в удобном в течение длительного времени (и прибыльном) пространственном размещении деятельности фирмы. Причиной проблемы месторасположения являются экономическая неоднородность пространства или площадей, в силу чего каждое месторасположение оказывает специфическое влияние на предпринимательский успех (затраты и выгоды), связанное с выбором и использованием данного места. Основная цель выбора месторасположения - максимизация разницы между выгодой и затратами.

Кроме этой экономической цели, могут решаться и другие, неэкономические - престиж, надежность и т. п.

Основные факторы выбора месторасположения:

1. Заготовительно-ориентированные факторы:

- земельные участки (структура, цена покупки или аренды);

- сырье, вспомогательные и производственные материалы (цены, транспортные издержки);

- трудовые ресурсы (потенциал, цены, социально-культурная инфраструктура);

2. Факторы, ориентированные на производство:

- естественные характеристики (структура почвы, климата и т.д.);

- технические характеристики и инфраструктура (близость к партнерам по кооперации, наличие коммуникаций и (или) удобство их сооружения).

3. Факторы, ориентированные на сбыт:

- потенциал рынка (структура населения, структура потребления, покупательная способность, конкуренция в регионе, репутация местности);

- сообщения (магистральные связи, транспортные издержки);

- торговая инфраструктура и деловые контакты (наличие посредников, ярмарок, рекламных агентств).

4. Факторы, установленные государством:

- экономическая система страны и ее правовая основа;

- регулирование во внешней торговле (импортно-экспортные ограничения);

- законодательство и ограничения по защите окружающей среды;

- налоговая система и льготы;

- государственная политика по приоритетным направлениям и в отношении регионов страны.

К этим общим факторам месторасположения могут добавляться и другие показатели, обусловленные спецификой соответствующего производства или услуг.

Основной итог раздела - расчет стоимости земельного участка или арендной платы по вариантам размещения.

Раздел 5. Материальные факторы производства

Оцениваются потребности в сырье, материалах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, энергии.

Определяется количественная потребность и выявляется возможность взаимодействия с потенциальными поставщиками.

Основной итог раздела - расчет годовых издержек на материальные факторы производства.

Раздел 6. Организационная структура организации и накладные расходы

В этом разделе формируется организационная структура организации:

а) производственная:

- основное производство;

- вспомогательное производство;

- обслуживающее производство;

б) сбытовая - каналы сбыта;

в) управленческая;

г) социально-бытовая.

Основной итог раздела - расчет сметы накладных расходов.

Раздел 7. Трудовые ресурсы

Здесь оценивается потребность в трудовых ресурсах с разбивкой по категориям (рабочие ИТР, служащие) и основным специальностям.

Основной итог раздела - расчет ежегодных расходов на трудовые ресурсы.

Раздел 8. Планирование сроков осуществления проекта

Этот раздел включает примерный график осуществления проекта:

- НИР;

- ОКР;

- подготовка производства;

- строительство (реконструкция) предприятия;

- монтаж оборудования, пусконаладка;

- освоение производства;

- план производства по годам.

Раздел 9. Финансово-экономическая оценка проекта

Это - завершающий раздел определения ТЭПП, служащий предпосылкой для принятия окончательного решения о реализации проекта или отказа от него. Он лежит в основе вырабатываемых условий соглашения с поставщиками, потребителями, партнерами, акционерами, банками и т.д.

Раздел носит комплексный характер и обычно состоит из следующих частей:

- общие инвестиции;

- финансирование проекта;

- производственные издержки;

- таблица денежных потоков;

- финансово-экономические показатели проекта.

Таким образом, раздел содержит расчет комплекса обобщающих технико-экономических показателей проекта.

Ниже приведены примерные формы сводных таблиц раздела 9 предпринимательского проекта с использованием иностранного капитала.

Заключение

Итак, любой предпринимательский проект требует тщательного изучения с научно-технической, экономической, коммерческой, социальной точек зрения. Настоящему предпринимателю важно уверенно владеть приемами и методами технико-экономического обоснования, сопоставления альтернативных вариантов, анализа чувствительности обобщающих финансово-экономических показателей проекта. Обязательными предпосылками принятия правильного решения служат:

- последовательный анализ идеи проекта;

- его технико-экономическая оценка с учетом соответствующей специфики;

- постоянное внимание к собственному экономическому интересу наряду с пониманием интересов партнеров, инвесторов, потребителей;

- знание возможных альтернатив;

- терпение и постепенно накапливаемый опыт.

Таблица 4.1

Общие инвестиции (млн.руб.)

|  | Строительство |  |  | Освоение |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  | 1996 |  |  | 1997 |  | 1998 | 1999 | ... | 2008 | Итого |  |  |
| инвестиций | СКВ | Руб. | Итого | СКВ | Руб. | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | СКВ | Руб | Итого |
| Первоначальные фиксированные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здания, сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технология (паушально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| машины, оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замещение основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные затраты по подготовке производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост оборотного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2

Источники финансирования (млн.руб.)

|  | Строительство |  |  | Освоение |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | 1996 |  |  | 1997 |  |  |  | 1998 | 1999 | 2000 | ... | 2008 | Итого |  |  |
| инвестиций | СКВ | Руб. | Итого | СКВ | Руб. | Итого |  | Итого | Итого | Итого |  | Итого | СКВ | Руб. | Итого |
| Учредители (акционерный капитал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайщики (акционерный капитал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые институты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие банки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие пассивы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3

Издержки производства и сбыта (млн. руб.)

|  | Освоение |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 |  |  | 1998 |  |  | 1999 |  |  | ... |  | 2008 |  |  |  |
| Производственная программа | 75% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | ... |  | 100% |  |  |  |
|  | СКВ | Руб. | Итого | СКВ | Руб. | Итого | СКВ | Руб. | Итого |  | ... |  | СКВ | Руб. | Итого |
| Прямые издержки на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямые издержки на персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общезаводские издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издержки на сбыт и распределение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционально-административные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4

Денежные потоки для финансового планирования (млн. руб.)

|  | Строительство | Освоение | Полная производственная мощность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ... | 2008 |
|  | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Приток наличностей |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход от продаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Отток наличностей |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие активы |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционально-административные издержки |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата кредита поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценты за кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат банковских кредитов |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент за кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |  |  |  |
| Дивиденды |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |
| Кумулятивная кассовая наличность |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5

Отчет о чистой прибыли (млн.руб.)

|  | Освоение | Полная производственная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа | 1997 | 1998 | ... | 2008 |
|  | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Доход от продаж |  |  |  |  |
| Общие производственные издержки |  |  |  |  |
| Прибыль к налогообложению |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |
| Чистая прибыль |  |  |  |  |
| Коэффициенты |  |  |  |  |
| Валовая прибыль/продажи, % |  |  |  |  |
| Чистая прибыль/продажи, % |  |  |  |  |
| Чистая прибыль/акционерный капитал, % |  |  |  |  |

Таблица 4.6

Модель дисконтированных денежных потоков (млн.руб.)

|  | Строительство | Освоение | Полная производственная мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа | 1996 | 1997 | 1998 | ... | 2008 | Итого |
|  | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% |  |
| Приток наличностей |  |  |  |  |  |  |
| доход от продаж |  |  |  |  |  |  |
| ликвидационная стоимость |  |  |  |  |  |  |
| Отток наличностей |  |  |  |  |  |  |
| общие инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| проценты за кредит |  |  |  |  |  |  |
| функционально-административные издержки |  |  |  |  |  |  |
| налоги |  |  |  |  |  |  |
| Чистый денежный поток (NCF) |  |  |  |  |  |  |
| Кумулятивный чистый денежный поток |  |  |  |  |  |  |
| Чистая текущая стоимость (NPV) |  |  |  |  |  |  |
| Кумулятивная чистая текущая стоимость |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.7

Валютная сбалансированность

(валютные поступления и платежи в рублевой оценке) (млн. руб.)

|  | Строительство | Освоение | Полная производственная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа | 1996 | 1997 | 1998 | ... | 2008 |
|  | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Поступления |  |  |  |  |  |
| Остаток валюты на начало года |  |  |  |  |  |
| Кредиты поставщиков |  |  |  |  |  |
| Текущие пассивы |  |  |  |  |  |
| Доход от экспорта |  |  |  |  |  |
| Платежи |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в технологию и оборудование |  |  |  |  |  |
| Прирост оборотного капитала |  |  |  |  |  |
| Импорт материалов и комплектующих изделий |  |  |  |  |  |
| Заработная плата иностранных работников |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| Погашение кредита поставщиков |  |  |  |  |  |
| Проценты за кредит |  |  |  |  |  |
| Валютное сальдо |  |  |  |  |  |

# 5. Задание на курсовой проект

Вариант задания выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

Образец бланка задания

Министерство общего и профессионального образования РФ

Таганрогский государственный радиотехнический университет

Кафедра экономики

Задание

на курсовой проект по теме:

Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта

Студенту _____________________

Группы ______________________

I. Исходные данные для выполнения курсового проекта:

a) Сфера деятельности организации  _________________________________________ 	___________________________________________________________________________

б) Организационно-правовая форма организации _____________________________

___________________________________________________________________________

в) Наименование изделия или услуги _________________________________________

г) Емкость рынка   _________________________________________________________

(минимально и максимально возможные объемы продаж )

д) Источники и условия финансирования проекта (тыс. руб.) ___________________

___________________________________________________________________________

е) Налоги и льготы  ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ж) Ликвидационная стоимость ______________________________________________

з) Другие исходные данные:

1. Сменная производительность (мощность) технологического оборудования  при 100% -ной загрузке (шт.)  ___________________________

2. Режим работы ________________________________________________________

3. Коэффициент загрузки оборудования  ___________________________________

4. Сроки осуществления проекта  ________________________________________

5. Стоимость основных фондов (см. табл. 5.2 задания)  ______________________

6. Накладные расходы  ___________________________________________________

7. Свободная отпускная цена предприятия одного изделия (руб.) ______________

8. Издержки на рекламу  __________________________________________________

9. Нормы расхода материалов, комплектующих изделий и энергоносителей на одно изделие __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Остальные исходные данные   __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

II. План работы

Раздел 1. Идея проекта.

Раздел 2. Оценка рынков и мощность организации.

Раздел 3. Стоимость проектной документации, основных фондов (в том числе СМР).

Раздел 4. Месторасположение организации, стоимость земельного участка.

Раздел 5. Расчет стоимости материальных факторов производства.

Раздел 6. Организационная структура предприятия и калькуляция накладных расходов.

Раздел 7. Трудовые ресурсы (определение численности персонала, расчет фонда оплаты труда).

Раздел 8. Планирование сроков осуществления проекта.

Раздел 9. Определение финансово-экономических показателей проекта:

· калькуляция издержек производства и сбыта;

· определение общих инвестиций;

· источники финансирования;

· расчеты с бюджетом, банками и т.д.;

· отчет о чистой прибыли, рентабельность;

· денежные потоки для финансового планирования;

· модель дисконтированных денежных потоков;

· внутренний коэффициент эффективности;

· графическое построение финансового профиля проекта;

· определение точки безубыточности ведения хозяйства;

· определение коэффициента финансовой устойчивости;

· рентабельности (простая) основных фондов;

· сводные данные финансово-экономических показателей проекта.

Раздел 10. Выводы по работе.

Раздел 11. Список литературы.

Задание  выдал   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"_____" ________      199  г.

Исходные данные к курсовому проекту

Таблица 5.1

| № | Показатели | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Баз. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | Сменная производительность технологического оборудования (шт) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы Число рабочих смен в сутки: 2, 3 - (253 раб. дн. в году) 2Н - (360 раб. дн. в году) | 2Н | 2 | 2Н | 3 | 2 | 2Н |  | 3 | 2 | 2Н | 3 | 2 |
| 3 | Коэффициент загрузки оборудования | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 |  | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,95 |
| 4 | Сроки осуществления проекта | а) СМР и пусконаладка оборудования - 8 мес.; б) освоение производства - 4 мес.; в) производство - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стоимость основных фондов | см. таблицу 5.2 (зад.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Накладные расходы (исключая издержки на эксплуатацию и содержание оборудования, а также издержки на содержание административно-управленческого персонала и МОП), % | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |  | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% |
| 7 | Свободная отпускная цена предприятия одного изделия (руб.) | 40 | 45 | 40 | 40 | 46 | 43 |  | 41 | 44 | 42 | 42 | 43 |
| 8 | Издержки на рекламу в % к производственной себестоимости | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |  | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,7 |
| 9 | Нормы расхода материалов, комплектующих изделий и энергоносителей на 1 изделие | а) Древесина - 0,0204 м3; б) Цемент М-500 -15кг; в) Масло маш. - 0,05 л; г) Жидкое стекло - 0,2 кг; |  |  |  |  |  | д) Стяжки стальные - 0,44 кг; е) Электроэнергия - 1,95 квт. час ж) вода - 0,0125 м3; з) сжатый воздух - 1,2 м3. |  |  |  |  |  |
| 10 | Остальные недостающие исходные данные | Определить самостоятельно, исходя из рыночных условий, или воспользоваться данными, приведенными в примере выполнения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2

Основные  фонды

| Гр. | № п/п | Наименование | Стоимость основных фондов, включая СМР и пусконаладку (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1.1 | Здания №1 и №2 | 4600 | 4300 | 4500 | 4500 | 4200 | 4400 | 4400 | 4000 | 4200 | 4500 | 4200 |
|  | 1.2 | Сооружения (ограждения промзоны, реконструкция рампы, склада, устройство и ремонт автодорог) | 1425 | 1500 | 1450 | 1425 | 1250 | 1350 | 1300 | 1200 | 1350 | 1400 | 1250 |
| 2 | 2.1 | Комплекс технологического оборудования по производству плит + лицензионная технологическая документация | 7750 | 3600 | 5100 | 5000 | 3000 | 4500 | 4250 | 2500 | 4000 | 4750 | 3400 |
|  | 2.2 | Прочее оборудование, коммуникационная и вычислительная техника | 455,5 | 440 | 500 | 480 | 420 | 460 | 410 | 400 | 450 | 470 | 430 |
| 3 | 3.1 | Энергетическое оборудование (трансформаторная подстанция, компрессорная, насосная станция) | 94,5 | 110 | 140 | 135 | 95 | 125 | 120 | 90 | 115 | 130 | 100 |
|  | 3.2 | Энергетические сети (кабельная линия, теплотрасса, водопровод, канализация - ливневая, фекальная, телефонная) | 131,7 | 120 | 150 | 145 | 110 | 135 | 130 | 105 | 125 | 140 | 115 |
| 4 |  | Транспортные средства (погрузчики: челюстный, грейферный, вильчатый -2шт.) | 391 | 355 | 385 | 380 | 345 | 370 | 365 | 340 | 360 | 375 | 350 |
| 5 |  | Инвентарь | 69,2 | 75 | 65 | 70 | 65 | 80 | 85 | 60 | 80 | 75 | 70 |

# 6. Пример выполнения курсового проекта

1. Исходные данные для выполнения курсового проекта:

а) Сфера деятельности организации.

Производство строительно-монтажных плит для монолитного домостроения повышенной комфортабельности по лицензионной технологии фирмы "Верто".

б) Организационно-правовая форма организации.

Совместное предприятие (СП) в форме общества с ограниченной ответственностью.

в) Наименование изделия.

Древесно-стружечная плита высокой прочности с размерами - 2000´500´35мм.

г) Емкость рынка.

Определить самостоятельно, исходя из потребности в жилье в регионе Ростовской области.

д) Источники и условия финансирования.

Собственный капитал учредителей СП:

- Фирма "Верто" - технологическое оборудование, технология (ноу-хау);

- АО "Новострой" - земля, здания, энергетические сети, каналы распределения;

- коммерческий банк - денежный взнос;

- Н.П.Ф. - денежный взнос.

е) Налоги и льготы.

Налог на прибыль - 35%.

Льготы для малых предприятий (с численностью до 100 человек), занимающихся строительством. Скидки на прибыль с момента регистрации составляют:

1-2 годы - 100%

- 3-й год - 75%

- 4-й год - 50%.

Налоги,  включаемые в себестоимость продукции, учитываются в накладных расходах.

ж) Ликвидационная стоимость - остаточная стоимость основных фондов.

з) Другие исходные данные:

1. Сменная производительность технологического оборудования при 100% загрузке (шт.) - 600;

2. Режим работы - 2Н (двухсменный непрерывный по скользящему графику - 360 рабочих дней в году);

3. Коэффициент загрузки оборудования - 0.9;

4. Сроки осуществления проекта:

- СМР и пусконаладка оборудования - 8 мес.;

- освоение производства - 4 мес.;

- производство - 10 лет.

5. Стоимость основных фондов ( тыс. руб.):

5.1. Здания - 4600;

5.2. Сооружения - 1425;

5.3. Комплекс технологического оборудования + лицензионная техническая документация - 7750;

5.4. Прочее оборудование, коммуникационная и вычислительная техника - 455.5;

5.5. Энергетическое оборудование - 94,5;

5.6. Энергетические сети - 131,7;

5.7. Транспортные средства - 391;

5.8. Инвентарь - 69,2.

6. Накладные расходы (исключая издержки на эксплуатацию и содержание оборудования, а также издержки на содержание административно-управленческого персонала и МОП) - 55,0% .

7. Свободная отпускная цена предприятия одного изделия - 40 руб.

8. Издержки на рекламу - 1.5% к  производственной себестоимости.

9. Нормы расхода материалов, комплектующих изделий и энергоносителей на 1 изделие :

- древесина - 0.0204 м3;

- цемент М500 - 15 кг;

- масло машинное - 0.05 л;

- жидкое стекло - 0.2 кг;

- стяжки стальные - 0.44 кг;

- электроэнергия - 1.95 кВт. час;

- вода    - 0.0125 м3;

- сжатый воздух - 1.2 м3.

План работы в соответствии с заданием.

Раздел 1. Идея проекта

Введение

Вздорожание энергоносителей привело к разработке и осуществлению проекта строительства жилых домов, в том числе повышенной этажности (до 10 этажей), со стенами и перекрытиями с повышенными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

Жилье, построенное из традиционных материалов, при одинаковой толщине стен (кирпич, бетонные блоки) требует на отопление в 5 раз больше затрат энергии (не говоря уже о звукоизоляции и экологичности).

Разработчик проекта и новой технологии строительства - иностранная фирма "Верто", она же и владелец патента.

Указанная технология строительства жилья успешно применяется в течение 30 лет в Австрии, Германии, Болгарии, Эстонии и др. странах.

Одной из причин создания проекта "Вертотаг" явилось ужесточение СНИП в части теплоизоляции стен. Для сохранения тепла (экономии энергии) стены домов (кирпич, бетон) в регионе Северного Кавказа и Ростовской области должны иметь толщину не менее 90 см.

На рис. 6.1 показаны эскизы строительных элементов по технологии "Верто".

Рис. 6.1. Эскизы строительных элементов

Цель проекта - получение прибыли и завоевание min 10% рынка строительства жилья в Ростовской области за счет ускоренного строительства по новой технологии, обеспечивающей повышенную комфортабельность, экологичность, сохранение энергии и экономичность строительства.

Эта цель может быть достигнута организацией на неиспользуемых площадях А.О. "Новострой" совместного предприятия (СП) "Верто-Таганрог" по производству строительных плит и элементов по технологии фирмы "Верто" для строительства жилых монолитных домов: на первом этапе в г. Таганроге и Ростовской области, на втором - в других районах России.

Этот проект является частью комплексного проекта строительства жилья по новой технологии и предусматривает только производство строительных элементов (строительных плит и комплекта стяжек).

Основные характеристики изделия

Технология производства строительных плит "Верто" обеспечивает высокую прочность и соответствует нормам и стандартам западно-европейских стран и России.

Изделием настоящего проекта СП является комплект строительно-монтажных плит и стяжек.

Плита "Верто" - связанная минералами древесно-стружечная плита, отличающаяся высокой прочностью.

Смесь состоит из 89% древесины (стружки) и 11% цемента и жидкого стекла, уплотняется под давлением в пресс-формах.

Плита отличается:

- прочностью кромок;

- точностью размера 2000x500x35 мм;

- стойкостью к гвоздям;

- хорошим основанием под штукатурку с гомогенной поверхностью от подвала до кровли;

- простотой применения, т.к. плиты разрезаются прямо на стройплощадке круглопильным станком.

Аналогов производства плит "Верто" в отечественной практике производства стройматериалов нет.

Строительство по технологии "Верто", кроме указанного выше, позволяет:

- сократить сроки возведения стен и перекрытий в 4 раза по сравнению с традиционными методами строительства из кирпича;

- уменьшить стоимость строительства в 1,5 раз;

- производить строительство по принципу "сделай сам".

Производство и применение плит экологически безопасно.

Учредители СП "Верто" - Таганрог:

1. Фирма "Верто";

2. А.О. "Новострой";

3. Коммерческий банк;

4. Н.П.Ф.

Инвестиции

Проект будет осуществляться за счет собственного (складочного) капитала учредителей:

1. Фирма "Верто" - технологическое оборудование, технология (НОУ-ХАУ).

2.  А.О. "Новострой" - земля, здания, энергетические сети, каналы распределения.

3. Коммерческий банк - денежный взнос.

4. Н.П.Ф. - денежный взнос.

Раздел 2. Оценка рынков и мощностей СП

1. Маркетинговая информация

1.1. Существующее положение в отрасли. Конкуренция

Строительные организации в России постоянно не удовлетворяют потребности граждан в жилье, и тем более в комфортабельном. В последние пять лет происходит перераспределение рынка жилья и строительных материалов между строительными организациями.

Повышение спроса на жилье вызвано политико-демографическими, экономическими и социальными факторами. К политико-демографическим можно отнести вывод войск из Восточной Европы, миграцию населения из стран ближнего зарубежья, увеличение потока беженцев и вынужденных переселенцев. К экономическим - привлечение рабочей силы в районы Сибири и Крайнего Севера с гарантией строительства жилья в других пригодных для жизни районах России, повышение жизненного уровня определенной части граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия, развитие индивидуального и дачного строительства. К социальным - обеспечение жильем малоимущих и многодетных семей.

Имеющиеся правительственные и региональные программы по обеспечению жильем выполняются на 10-15%.

Потребность в жилье за счет местного бюджета по данным администрации г. Таганрога составляет на конец 1997 г. 4076 квартир (250 тыс. кв. м.) и за счет средств Минобороны - 1362 квартиры (50 тыс. кв. м.)

Потребность в жилье по спискам предприятий - порядка 20 тысяч квартир (1 млн. кв. м.).

Итого по г. Таганрогу - 25408 квартир (1397 тыс. кв. м.).

По Ростовской области (исключая Таганрог) - 180186 квартир (9910 тыс. кв. м.).

Итого по Ростовской области потребность в жилье составляет 205594 квартиры (11308 тыс. кв. м.). Эта цифра не учитывает индивидуальное дачное строительство.

Учитывая то обстоятельство, что на очередь становятся граждане, имеющие менее 7 кв. м. жилой площади на одного человека, реальная (острая) потребность по статистическим данным, на 43% выше, чем зарегистрировано в официальной очереди.

Таким образом. реальная потребность в жилье в Ростовской области составляет 294000 квартир (16170 тыс. кв. м.).

Однако динамика ввода в действие жилых домов в России имеет тенденцию к резкому снижению, как показано на графике (рис.6.2).

Снижение ввода в действие жилых домов является результатом сокращения финансирования из средств федерального бюджета и снижением прибыли предприятий, за счет которой осуществлялось жилищное строительство.

Строительство жилья за счет средств населения, в том числе и с привлечением кредита, имеет тенденцию к росту, как показано на графике, но ограничено удорожанием строительных материалов и строительства, с одной стороны, и платежеспособностью основной массы нуждающихся в жилье - другой.

Таким образом, выходом из данной ситуации может быть, в частности, снижение стоимости строительных материалов и затрат на строительство, что и обеспечивает предлагаемая технология производства строительных плит "Верто" и возведение жилья по новой технологии.

Рис. 6.2.  Динамика ввода жилых домов в России

В настоящее время рынок строительных материалов разделен между производителями кирпича и бетонных элементов. С внедрением технологии "Верто" появится мощный конкурент строительным организациям, осуществляющим панельное домостроение, т.к. оно теряет свою ведущую позицию по качеству, экономичности и экологичности. Сварные соединения балок, панелей, колонн, блоков не надежно защищены от коррозии, и через 30-40 лет дома, построенные по такой технологии, могут стать аварийными. Кроме того, толщина наружных стен (250-300 мм) не может обеспечить достаточную (требуемую по новым СНиП) теплоизоляцию.

Кирпичное домостроение будет ограничено производительностью строительства и объемами производства кирпича и не предполагает значительного его расширения ввиду истощения природных ресурсов в регионе Ростовской области.

Другими мощными факторами в пользу новой технологии строительства являются следующие:

- скорость сооружения "коробки" здания в 4 раза выше, чем кирпичного;

- не требуются мощные краны для монтажа перекрытий;

- толщина наружных стен из кирпича и бетона в Ростовской области должна быть не менее 90 см (по новому СНиП) для достижения требуемой тепло- и звукоизоляции;

- стоимость строительства в 1,5 раза ниже, чем кирпичного здания;

- сейсмостойкость зданий (монолитные сооружения).

Имеющиеся в Ростовской области строительные организации обладают достаточной мощностью для удовлетворения потребности граждан в жилье (в течение 5-7 лет), но преимущества новой технологии строительства слишком очевидны и достаточно сильно снизят их конкурентоспособность.

1.2. Рынки поставщиков

1.2.1. Сырье, материалы, энергия

Местное (российское) производство основного сырья и материалов и использование нескольких поставщиков на такие виды сырья и материалов, как лес и цемент, обеспечат потребность в них на перспективу не менее 25 лет.

Запасы сырья для производства цемента в карьерах Новороссийска, Волгоградской области, Белгородсокй области, и близость их местоположения к производству строительных плит, и запасы леса в России не вызывают сомнений.

Поставщики лакокрасочных изделий (краски ПФ-133) также расположены в непосредственной близости (АО“Таганрогский лакокрасочный завод”).

Поставщиками жидкого стекла являются: АО "Металлургический завод", АО "ТКЗ"  и др.

Таким образом, трудностей и ограничений при использовании местных ресурсов как в настоящем, так и в перспективе не предвидится.

Производство строительных плит является безотходным и экологически безопасным, поэтому дополнительных инвестиций на это не потребуется.

1.2.2. Оборудование

Технологический комплекс будет поставлен фирмой "Верто" в качестве взноса в уставной капитал СП. В цену поставки включены:

- упаковка, транспортировка и страховка;

- шефмонтажные и пусконаладочные работы;

- обучение персонала СП на фирме.

Приобретение в России отечественного энергетического оборудования, оборудования вспомогательных служб и транспортных средств не представляет трудностей.

1.2.3. Наемный персонал

Подбор и наем на контрактной основе рабочих и служащих СП не представляет трудностей в условиях высокого кадрового потенциала          г. Таганрога и неполной занятости населения.

1.2.4. Возможность получения инвестиционных кредитов

В настоящее время получение долгосрочных и низкопроцентных кредитов в России практически невозможно.

По предварительному решению учредителей, инвестирование будет осуществляться из собственных капиталов.

1.3. Рынки посредников

1.3.1. Транспортные услуги

Имеются и совершенно доступны следующие виды транспорта:

- автомобильный;

- железнодорожный (АО "Новострой" имеет свои железнодорожные подъездные пути, разгрузочные рампы со средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ;

- водный. Таганрог имеет замерзающий морской порт, приспособленный для приемки и переработки грузов, что особенно важно для транспортировки больших объемов леса судами "река-море", являющихся самым дешевым видом транспорта.

- авиационный.

1.3.2. Страховка

Надежных венчурных страховых агентств в России пока нет, то есть страховка риска инноваций невозможна.

1.3.3. Реклама

Высоко квалифицированных рекламных агентств в Таганроге и Ростове нет. Для осуществления рекламных компаний СП намерено обратиться к московским рекламным агентствам.

2. Целевые рынки сбыта

Как было сказано выше, СП является самостоятельной частью комплексного проекта строительства жилья по новой технологии.

2.1. Целевыми сегментами рынка для СП являются:

- строительная организация жилых домов "под ключ" (сегментация по типам рынка);

- граждане Таганрога, желающие самостоятельно (своими силами) построить жилые дома и дачные дома (сегментация по географическому признаку).

2.2. Позиционирование товара

Применение новой технологии строительства (монолитных) жилых домов на основе применения строительных плит "Верто" имеет явные преимущества, перечисленные ранее, и обеспечит не вызывающее сомнений, четко отличительное от других (кирпича, бетона), желательное место на рынке.

2.3. Предполагаемый спрос на продукцию СП

Основным потребителем продукции СП будет строительная организация, которая определила минимальный спрос на свою продукцию, основываясь на следующих соображениях.

Если предположить, что объемы ввода жилья в Ростовской области на уровне 1997 года (т.е. 1070 тыс.м2 или 19454 кв. в год), то острая потребность в жилье может быть удовлетворена в течение »15 лет.

Учитывая цель фирмы - завоевать минимум 10% рынка жилья - получим минимальный предполагаемый спрос 19454 квартиры ´ 0,1 = 1945 квартир средней жилой площадью 55 м2. Средний расход на одну квартиру составляет 200 плит.

Рис. 6.3. Структура строительного комплекса

Таким образом, минимальный предполагаемый среднегодовой спрос на продукцию СП составит 1945 ´ 200 = 389000 плит.

Расчет произведен с большим "запасом прочности", то есть осторожного входа в рынок, который должен оградить проект от неудач, так как он будет осуществляться в период неустойчивого состояния экономики. В случае быстрого роста спроса на продукцию СП возможно расширение производства с установкой 2-й и 3-й комплексной технологической линии по производству монтажных плит.

3. Комплекс маркетинга

3.1. Решения по товару

Монтажные плиты и комплекты стяжек выполняются в стандартном (одинаковом) исполнении для всех потребителей, т.е. используется принцип массового маркетинга, который соответствует в данном случае типу массового производства и функциональному назначению изделий.

Упаковка стопами, скрепленными упаковочной лентой, отличается количеством плит в стопах:

- для строительной организации - весом 5 т;

- для индивидуальных покупателей - в зависимости от заказа. СП  бесплатно производит замену плит при случайном браке по вине СП с возмещением всех издержек за счет СП в гарантийный период, равный 5 годам.

3.2. Решения по цене

Среднеевропейская цена одной плиты с комплектом стяжек составляет 72 руб.

При назначении цены СП будет руководствоваться стратегией "глубокого проникновения на рынок", то есть установлением минимально возможной цены.

Успешная реализация программы строительства жилья по новой технологии, в условиях низкой платежеспособности граждан, возможна при снижении затрат на строительство по сравнению с традиционными методами. По заключению экспертов-консультантов, стоимость строительства желательно снизить в 1,4-1,5 раза. Исходя из этого условия, по расчетам АО "Новострой" отпускная оптовая цена одной плиты (без НДС) должна лежать в пределах 40-48 руб.

Предварительно до расчета издержек производства установим цену в размере 40 руб.

Стоимость доставки на условиях ФРАНКО-борт - транспорт потребителя.

3.3. Решения о методах распространения товара

Методы распространения монтажных плит определены ранее (см. рис. 6.3) и обуславливают минимальные издержки. (нет торговых посредников). Издержки СП - только на упаковку и погрузку стоп плит в транспорт покупателя.

3.4. Решения о методах стимулирования

Эффективность стимулирования (реклама, пропаганда, стимулирование сбыта, личные продажи) в нашем случае зависит от успешной деятельности объединения организаций (строительной организации, СП и фирмы по производству арматуры). Объединение разрабатывает и осуществляет мероприятия комплекса стимулирования на складочные средства участников.

Для формирования бюджета стимулирования принят метод "исчисления в процентах от полной себестоимости" продукции участников и составляет 1,5-2%.

4. План производства

План производства намечаем из следующих соображений:

- спрос - 389000 плит в год;

- мощности оборудования "Верто" (выпускается комплексное технологическое оборудование с мощностью 600 и 2500 плит в смену при 100% загрузке);

- режим работы СП (количество рабочих дней в году).

Выбираем комплексное технологическое оборудование для производства плит производительностью 600 плит в смену, так как годовая мощность его при 100%-ной загрузке, трехсменном режиме работы и пятидневной рабочей неделе (253 рабочих дня в году) составляет 432 тыс. шт. в год.

Режим работы и выпуск плит при различных режимах:

пятидневная рабочая неделя (40 часов работы),  253 рабочих дня в году.

Выпуск плит в год при 100% -ной загрузке оборудования:

| односменный режим (8 рабочих часов) | 151800 шт. |
| --- | --- |
| двухсменный режим (16 рабочих часов) | 303600 шт. |
| трехсменный режим (22,75 часов) | 431618 шт. |
| (продолжительность третьей смены 6 часов 45 минут - 6,75 часа) |  |
| двухсменный непрерывный режим по скользящему графику | 432000 шт. |
| трехсменный непрерывный режим по скользящему графику | 614250 шт. |

Таблица 6.1

Годовое производство плит при различных режимах

работы и коэффициентах загрузки оборудования

| Режим работы (количество рабочих смен, количество рабочих | Годовое производство плит (шт.) при коэффициентах загрузки оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дней в году) | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| 1 - 253 рабочих дня | 151800 | 144210 | 136620 | 129030 | 124400 |
| 2 - 253 рабочих дня | 303600 | 288420 | 273240 | 258080 | 242880 |
| 3 - 253 рабочих дня | 431681 | 410097 | 388513 | 366928 | 345345 |
| 2н - 360 рабочих дней, непрерывный режим | 432000 | 410400 | 388800 | 367200 | 345600 |
| 3н - 360 рабочих дней, непрерывный режим | 614618 | 583887 | 533156 | 522495 | 491694 |

По решению учредителей принимаем двухсменный непрерывный  режим работы (360 рабочих дней в году) при коэффициенте загрузки оборудования 0,9.

Таким образом, годовой план производства составит 388800 плит (с комплектом стяжек) с равномерной разбивкой по месяцам.

Варьируя режимом работы, СП может удовлетворять меняющийся спрос от min значений до »600000 шт. плит в год. Удовлетворение более высокого спроса потребует расширения производства с установкой дополнительного оборудования.

Раздел 3. Стоимость проектной документации, строительно-монтажных работ (СМР), основных фондов

Как известно из раздела 1, СП использует лицензионную техническую документацию (конструкторскую и технологическую), представляемую фирмой "Верто" в качестве своего вклада (вместе с поставкой комплектного технологического оборудования) в складочный капитал СП.

Для определения основных фондов воспользуемся схемой технологических потоков, разработанных на основании документации "Верто" (см. рис. 6.4).

Краткое описание производственного процесса

Лес (баланс березовый, окоренный) разгружается из железно-дорожных платформ с помощью автокрана на склад леса.

Цемент поставляется на склад цемента (2 банки V=60м3) цементовозом автомобильным (V=12 м3).

Жидкое стекло и машинное масло подаются в емкости с помощью автоцистерн (или в бочках).

Челюстный погрузчик подает бревна со склада леса на приемный конвейер-накопитель щеподробильного агрегата, где они дробятся в щепу. Щепа грейферным погрузчиком подается в приемный бункер барабанного электросушила, где высушивается до влажности 20% . Сухая щепа, цемент, жидкое стекло и вода попадают в смеситель, где смешиваются до нужной консистенции и с помощью дозатора заливаются в формы, которые перед установкой на формовочный конвейер, смазываются отработанным машинным маслом. Заполненные формы подаются в специальный пресс, где прессуются в стопах. Стопы вильчатым погрузчиком подаются в камеру отвердевания и сушки, где выдерживаются 48 часов при температуре 40o С, после чего попадают на конвейер выбивки, где с помощью выбивной машины формы освобождаются от плит и возвращаются вильчатым погрузчиком в начало конвейера формовки.

Готовые плиты штабелируются и вильчатым погрузчиком подаются в склад готовых изделий (СГИ). В СГИ также поступают стальные стяжки с фирмы по изготовлению арматуры. На СГИ производят комплектование заказов и подготовку к отгрузке готовой продукции заказчикам.

Оборудование "Верто", начиная со смесителя и кончая выбивной машиной, располагается в производственных зданиях №1 и №2. В этих же зданиях располагаются все энергетические объекты (трансформаторная подстанция, компрессорная сжатого воздуха, насосная станция воды), все складские помещения и административно-бытовые помещения. Склады леса, цемента, емкости жидкого стекла и машинного масла, щеподробильный агрегат и барабанное электросушило находятся на открытых площадках.

Состав и количество основных фондов сведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Состав, стоимость, затраты на эксплуатацию и содержание

основных фондов (ЗЭСОФ)  (тыс. руб.)

|  |  |  | Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Груп-па | Наименование | Стоимость | Амортизационные отчисления* |  | Отчисления на другие ЗЭСОФ |  |  |
|  |  |  | % | сумма |  | % | сумма |
| 1 | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здания N1 и N2, включая СМР для адаптации | 4600 | 5 | 230 |  | 2 | 92 |
| 1.2. | Сооружения (ограждение промзоны, реконструкция рампы-склада, устройство и ремонт автодорог и пр.) | 1425 | 5 | 71,25 |  | 2 | 28,5 |
|  | Итого по группе 1 | 6025 |  | 301,25 |  |  | 120,5 |
| 2 | Оборудование, включая СМР и пусконаладку |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплект технологического оборудования по производству плит плюс лицензионная техническая документация | 7750 | 15 | 1162,5 |  | 5 | 387,5 |
| 2.2. | Прочее оборудование, коммуникационная и вычислительная техника | 455,5 | 25 | 113,88 |  | 12 | 54,66 |
|  | Итого по группе 2 | 8205,5 |  | 1276,38 |  |  | 442,16 |
| 3 | Оборудование энергообеспечения, включая СМР и пусконаладку |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование (трансформаторная подстанция, компрессорная сжатого воздуха, водопроводная насосная станция) | 94,5 | 15 | 14,18 |  | 5 | 4,73 |
| 3.2. | Энергетические сети (кабельная линия, теплотрасса, водопровод, канализации: ливневая, фекальная, телефонная) | 131,7 | 5 | 6,58 |  | 2 | 2,63 |
|  | Итого по группе 3 | 226,2 |  | 20,76 |  |  | 7,36 |
| 4 | Транспортные средства (погрузчики: челюстный, грейферный, вильчатый 2шт.) | 391 | 25 | 97,75 |  | 12 | 46,92 |
| 5 | Инвентарь | 69,2 | 25 | 17,3 |  | 12 | 8,3 |
|  | ВСЕГО | 14916,9 |  | 1713,44 |  |  | 625,24 |

Расчет стоимости строительно-монтажных работ определяем по укрупненным нормам СНИП. Результаты расчетов приведены в табл. 6.2.

В этой же таблице приведен расчет накладных расходов на эксплуатацию и содержание основных фондов.

Итог раздела:

1. Стоимость основных фондов (включая СМР и пусконаладку) - 14916,9 тыс. руб.

2. Стоимость технической лицензионной документации - входит в стоимость оборудования "Верто" - см. п. 2.1, табл. 6.2.

3. Годовые издержки на эксплуатацию и содержание оборудования (графа 3+ графа 7) табл.6.2. 1713,44+625,24=2338,68 тыс.руб.; в том числе - амортизация - 1713.44 тыс. руб.

Издержки на 1 плиту при годовом выпуске 388.8 тыс. шт., соответственно - 6.02 руб.; в том числе - амортизация  4.41 руб.

Раздел 4. Расположение СП

Предложенная промплощадка 8000 м2 с двумя производственными зданиями общей площадью 3600 м2, разгрузочной рампой площадью 1200м2 и другими сооружениями удовлетворяет условиям размещения производства плит и характеризуется:

- наличием и близостью расположения транспортных путей (имеются и доступны следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный и авиационный) ;

- относительной близостью основных источников сырья (лес - район Северного Кавказа, средней полосы и севера европейской части России; цемент - Краснодарский край, Волгоградская область, Донецкая область Украины, Карачаево-Черкесская республика);

- наличием квалифицированных трудовых ресурсов;

- наличием социально-культурной инфраструктуры;

- близостью рынка сбыта (строительная организация жилых домов "под ключ");

- наличием энергетических сетей (электрических, тепловых, водопроводных, канализационных, телефонных);

- возможностью расширения производства, путем присоединения к СП неиспользуемых производственных площадей АО "Новострой" .

Земельный участок является муниципальной собственностью, переданной АО "Новострой" в бессрочное пользование.

Арендную плату за землю СП не уплачивает, так как, в соответствии с договоренностью с АО "Новострой", последнее производит платежи налога за землю, которые учтены (капитализация) в доле складочного капитала.

Раздел 5. Расчет норм расхода и стоимости основных материалов,            вспомогательных материалов для технологических целей и  комплектующих изделий

1. Древесина (ель, сосна, пихта, береза, тополь), хлысты.

Поставка - окоренные бревна диаметром до 170 мм.

Цена 1м3 леса - баланса березового (с транспортными расходами) - 272 руб.

По технологии фирмы "Верто" расход на 1 плиту - 12,25 кг. древесной стружки (при влажности 20%), или 0,0204 м3.

Плотность древесины при 20% влажности:

сосна 0,31 - 0,76   принимаем 0,6 (600 кг/м3)

береза 0,53 - 0,8

Стоимость  на 1 плиту - 5,55 руб.

2. Цемент (марка 500)

Цена 1 тонны цемента с транспортными расходами 360 рублей.

Норма расхода по технологии "Верто" - 15 кг на 1 плиту 35 мм.

Стоимость цемента на 1 плиту - 5,4 руб.

3. Жидкое стекло.

Цена 1 т - 994 рублей.

Норма расхода по технологии "Верто" - 0,2 кг на 1 плиту.

Стоимость жидкого стекла на 1 плиту - 0,2 руб.

4. Масло (отработка).

Цена 1 л - 2,28 руб.

Норма расхода по технологии "Верто" - 0,05 л на 1 плиту.

Стоимость на 1 плиту - 0,11 руб.

5. Комплект стальных стяжек.

Проволока для стяжек диаметром 4 мм из стали 3 в бухтах.

Количество стяжек на 1 плиту рассчитываем как среднюю величину количества стяжек на стену шириной 2 м, высотой 3,5 м, толщиной 270 мм.

(64 стяжки на 14 плит = 4,57, около 5 шт).

За представительную стяжку принимаем конструкцию на эскизе  рис. 6.5

Вес проволоки на комплект стяжек (5 шт) - 0.44 кг.

Цена 1 тонны готовых стяжек - 3,5 тыс. руб. - (поставка фирмы по изготовлению арматуры).

Стоимость на 1 плиту - 1,54 руб.

Рис. 6.5. Стальная стяжка

Таблица 6.3

Сводная таблица норм расхода, стоимости основных материалов и комплектующих изделий для производства одной плиты "Верто"

|  | Материал | Ед. изм. | Цена за ед. с транспортн. расход. (руб) | Норма расхода на 1 плиту | Стоимость на 1 плиту (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Древесина (баланс березовый) | м3 | 272 | 0,0204 | 5,55 |
| 2 | Портланд- цемент 500 | кг | 0,36 | 15 | 5,4 |
| 3 | Стальные стяжки (комплект 5 шт.) | кг | 3,5 | 0,44 | 1,54 |
| 4 | Масло (отработка) | л | 2,28 | 0,05 | 0,11 |
| 5 | Жидкое стекло | кг | 0,994 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого |  |  |  | 12,8 |

Таблица 6.4

Сводная таблица потребности в материалах и комплектующих изделиях при годовом выпуске 388800 плит

|  | Материал | Ед. измер. | Потребность в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сутки | месяц | год |
| 1 | Древесина | м3 | 22 | 611 | 7932 |
| 2 | Портланд цемент 500 | т | 16,2 | 486 | 5832 |
| 3 | Стальные стяжки | т | 0,475 | 14,25 | 171 |
| 4 | Масло машинное (отработка неочищенная) | л | 54 | 1620 | 19440 |
| 5 | Жидкое стекло | т | 0,216 | 6,48 | 77,8 |

Таблица 6.5

Расчет стоимости энергоносителей и топлива на технологические цели при производстве одной плиты

|  | Энергоноситель | Ед. изм. | Цена за единицу в рублях | Расход на 1 плиту | Стоимость на 1 плиту (руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | квт.час | 0,45 | 1,95 | 0,88 |  |
| 2 | Вода | м3 | 12,5 | 0,0125 | 0,16 |  |
| 3 | Сжатый воздух | м3 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 1,5 м3/мин |
|  | Итого |  |  |  | 1,22 |  |

Раздел 6 и 7. Количество работающих и оплата труда

По данным фирмы явочное число основных производственных рабочих при изготовлении плит в одну смену составляет 14 человек. (См. схему технологических потоков рис. 6.4).

Система оплаты труда - повременная, месячная, при условии выполнения сменных заданий надлежащего качества.

Время работы фирмы при непрерывной работе в две смены - 360 дней в год - 5760 часов в год.

Фонд времени одного рабочего в год при 8-часовом рабочем дне составляет  8 ч x 253 дня - (8 x 253 x 0,12) = 1781 час.

Списочное количество рабочих при 2-сменном непрерывном режиме по скользящему графику составит:

14 чел/см x 5760 часов в год /1781 часов = 45 человек.

Численность остальных категорий работающих смотри в структуре управления.

Таблица 6.6

Зарплата основных производственных рабочих

Основная и дополнительная (дополнительная = 15% основной)

| Основные | Колич. | Зарплата (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| производственные рабочие | человек | В месяц на 1 чел. | В год на 1 чел. | Всего в год |
| Неквалифицированные | 15 | 500 | 6000 | 90000 |
| Полуквалифицированные | 15 | 600 | 7200 | 108000 |
| Квалифицированные | 15 | 700 | 8400 | 126000 |
| Итого | 45 |  |  | 324000 |

Зарплата на 1 плиту   324000 руб./ 388800 шт. = 0,833 руб.

Отчисления на социальные нужды (39%) - 0,325 руб.

Всего зарплата с отчислениями на 1 плиту - 1,158 руб.

Структура управления СП по производству плит

(при непрерывной работе в 2 смены (360 дн. в год))

Рис. 6.6.  Структура управления СП

Таблица 6.7

Распределение должностных обязанностей

| Должность | Должностные обязанности (укрупненные) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Генеральный менеджер | 1. Общее руководство, стратегия 2. Юридическое обеспечение | Консультанты |
|  | 3. Капитальное строительство | Подрядные организации |
|  | 4. НТИ |  |
| Менеджер по маркетингу и МТС | 1. Маркетинг 2. МТС 3. Обеспечение транспортом 4. Складирование, хранение | Наем |
| Менеджер по производству | 1. Оперативное планирование 2. Организация и контроль производства |  |
|  | 3. Энергообеспечение | Силами АО "Новострой" |
|  | - Ремонт основных фондов - Технические вопросы - Т.Б. и О.Т. | Подрядные организации и силами рабочих СП |
| Менеджер по экономике, финансам, труду и зарплате | 1. Планирование 2. Финансовое обеспечение 3. Вопросы труда и зарплаты 4. Вопросы ценообразования 5. АХД 6. Кадровое обеспечение |  |

Окончание табл. 6.7

| Должность | Должностные обязанности (укрупненные) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтер-кассир | 1. Бух. учет и отчетность 2. Касса, обеспечение и выплата зарплаты |  |
| Начальник смены | Обязанности менеджера по производству в своей смене |  |
| Завхоз | 1. Обеспечение охраны СП 2. Пожарная охрана 3. Бытовое обеспечение |  |

Таблица 6.8

Годовой фонд оплаты труда всего персонала СП

| Состав персонала | Колич. человек | Зарплата (основная + дополнительная) в руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В месяц на 1 чел. | В год на 1 чел. | Всего в год |
| Неквалифицированные рабочие, охрана, уборщики | 21 | 500 | 6000 | 126000 |
| Полуквалифицированные рабочие | 15 | 600 | 7200 | 108000 |
| Квалифицированные рабочие и технический персонал | 15 | 700 | 8400 | 126000 |
| Служащие/администрация | 6 | 800 | 9600 | 57600 |
| Управление | 4 | 1000 | 12000 | 48000 |
| Итого | 61 |  |  | 465600 |

| Фонд оплаты труда (Ф.О.Т) на 1 плиту | 1,198 руб. |
| --- | --- |
| Отчисления на социальные нужды (39%) | 0,467 руб. |
| Всего на 1 плиту | 1,665 руб. |
| Средняя зарплата 1 чел. персонала в месяц (основная и дополнительная) | 635,25 руб. |

Таблица 6.9

Зарплата административно-управленческого и МО персонала СП

| Состав | Колич. человек | Зарплата (основная + дополнительная), руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В месяц на 1 чел. | В год на 1 чел. | Всего в год |
| Управление | 4 | 1000 | 12000 | 48000 |
| Служащие (администрация) | 6 | 800 | 9600 | 57600 |
| Охрана, уборщики | 6 | 500 | 6000 | 36000 |
| Итого |  |  |  | 141600 |

Ф.О.Т. на 1 плиту - 141600/388800 = 0,364 руб.

Отчисления на социальные нужды (39%) - 0,143 руб.

Всего на 1 плиту                                   - 0,507 руб.

Итог раздела

Таблица 6.10

Таблица накладных расходов

| N строк | Статьи затрат | Сумма (в руб. на 1 плиту) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений (основных фондов) В том числе: - амортизационные отчисления | 6,02 4,41 | Итог раздела 3 |
| 2 | Зарплата (основная и дополнительная) административно-управленческого и МО персонала СП | 0,364 | Таблица 6.9 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды (39%) | 0,143 |  |
| 4 | Зарплата с отчислениями (стр2+стр3) | 0,507 |  |
| 5 | Накладные расходы (без статей 1¸4) Включая налоги и сборы: - на пользователей автодорог; - транспортный налог; - налог с владельцев транспортных средств; - на приобретение транспортных средств; - гербовый сбор; - прочие | 0,458 | 55,0% к зарплате основных производственных рабочих (по данным АО "Новострой") |

Раздел 8. План реализации проекта

План реализации проекта состоит из 3-х основных этапов (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Этапы реализации проекта

На первом этапе выполняются следующие работы:

- строительно-монтажные работы (СМР) по адаптации зданий к производству плит, по устройству фундаментов, площадок, кабельных каналов, трубопроводов и др. СМР (подготовка к монтажу оборудования);

- СМР по устройству сетей (электрических, водопроводных, тепловых, канализационных и др.);

- строительные работы по ограждению промзоны, устройству автодорог, реконструкции разгрузочной рампы, благоустройству территории;

- закупка и получение оборудования и транспортных средств;

- монтаж оборудования и пусконаладочные работы;

- обучение персонала;

- сдача оборудования в эксплуатацию;

Второй этап - освоение производства (выход на проектную мощность) рассчитан на 4 месяца и представлен на графике рис. 6.8.

Рис. 6.8.  Выход на проектную мощность

Проектная мощность достигается в конце четвертого месяца, когда выпуск плит в следующем месяце будет равен 388800 шт. в год/12 мес. = 32400 плит.

Общий объем выпуска плит за период освоения находим как площадь условного треугольника (АОВ):

32,4 тыс. шт. x 4мес./2 = 64,8 тыс. шт.

Горизонт расчета

Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) принимаем из реального срока службы основного технологического оборудования , равного 10 годам после освоения производства.

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. За шаг расчета при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода принимаем:

- один месяц для первого года реализации проекта;

- один год для периода работы на полную мощность.

Таблица 6.11

График реализации проекта  и план производства по годам

|  |  |  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Этапы реализации проекта | СМР, пуско-наладка | Освоение производства | Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск плит (тыс. шт.) |  | 64,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 |

Раздел 9. Определение финансово-экономических показателей  проекта

9.1. Калькуляция издержек производства и сбыта продукции СП

(полной себестоимости)

Ранее произведенные расчеты сводим в таблицу 6.12 и определяем:

- производственную себестоимость;

- полную себестоимость;

- условно-постоянные издержки (У.Пос.);

- условно- переменные издержки (У.Пер.).

Таблица 6.12

Калькуляция себестоимости плиты с комплектом стяжек

(при полном освоении производственных мощностей* )

|  | Статьи затрат | Сумма в рублях | % к полной себест. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и материалы | 12,8 | 57 | Раздел 5 табл.6.3 |
| 2 | Энергия и топливо на технологические цели | 1,22 | 5,4 | Раздел 5 табл.6.5 |
| 3 | Зарплата основная и дополнительная | 0,833 |  | Раздел 6 (итог) |
| 4 | Отчисления на социальные нужды 39% | 0,325 |  | Итог раздела 6 |
| 5 | Зарплата с отчислениями | 1,158 | 5,1 | Итог раздела 6 |
| 6 | Содержание и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений | 6,02 | 26,7 | Таблица 6.10, в том числе амортизация 4,41 |
| 7 | Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала с отчислениями | 0,507 | 2,2 | Таблица 6.10 |
| 8 | Накладные расходы (без статей 6 и 7) | 0,458 | 2,1 | Таблица 6.10 |
| 9 | Производственная себестоимость | 22,163 | 98,5 |  |
| 10 | Маркетинг | 0,33 | 1,5 | см. раздел 2 |
| 11 | Полная себестоимость | 22,493 | 100 |  |
| 12 | Условно-постоянные издержки | 7,315 | 32,5 | стр. 6+7+8+10 |
| 13 | Условно-переменные издержки | 15,178 | 67,5 | стр.1+2+5 |
| 14 | Условно-постоянные издержки без амортизации | 2,905 |  |  |

9.2. Общие инвестиции

Общие инвестиции складываются:

- из первоначальных  фиксированных инвестиций в основные фонды, равных 14916,9 тыс. руб. (см. итог разд. 3);

- замещения основных фондов;

- прироста оборотного капитала.

Замещение основных фондов зависит от реального срока службы основных фондов, норм амортизации, жизненного цикла выпускаемой продукции и предприятия и политики руководства фирмы.

В нашем случае основные фонды с нормой амортизации 15% не подлежат замещению, а с нормой амортизации 25% подлежат замещению через 5 лет после выхода на проектную мощность.

Амортизационные отчисления и замещение основных фондов по годам реализации проекта приведены в табл. 6.13.

Прирост оборотного капитала (оборотных средств)

Потребность в оборотных средствах определяем по месяцам первого года реализации проекта (освоение производства) и первых двух месяцев второго года (работа на полную мощность).

Укрупненно оборотные средства можно рассчитать как сумму трех составляющих:

- запасы материалов и комплектующих изделий (стоимость материалов и комплектующих изделий на одно изделие ´ норма запаса в сутках ´ среднесуточный выпуск изделий);

- объем  незавершенного производства (длительность производственного цикла ´ среднесуточный выпуск изделий ´ себестоимость одного изделия без амортизации ´ коэффициент готовности незавершенного производства);

- складские запасы готовой продукции (норма запаса готовой продукции в сутках ´ среднесуточный выпуск продукции ´ себестоимость одного изделия без амортизации).

Расчет прироста оборотных средств приведен в табл. 6.14.

Используя данные табл. 6.2, 6.13, 6.14, составляем табл. 6.15 общих инвестиций по годам реализации проекта, в том числе первый год по месяцам.

9.3. Источники финансирования

Источники финансирования должны покрыть общие инвестиции и убытки в период освоения производства.

Источниками финансирования являются:

- собственный складочный капитал учредителей СП;

- текущие пассивы (то есть часть чистой прибыли и амортизационных отчислений).

Таблица источников финансирования составляется в несколько этапов:

- предварительно (после определения общих инвестиций);

- окончательно (после составления таблицы денежных потоков для финансового планирования).

В табл. 6.16 приведены окончательные (уточненные) источники финансирования.

9.4. Расчеты с бюджетом

Налог на прибыль - 35%. В соответствии с существующим положением о льготном налогообложении для малых предприятий (с численностью до 100 человек), занимающихся строительством и производством товаров народного потребления, скидки на прибыль с момента регистрации предприятия составляют:

- 1-й и 2-й годы - 100%;

- 3-й год       - 75%;

- 4-й год       - 50%.

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, учитываем в накладных расходах (см. табл. 6.10).

9.5. Отчет о чистой прибыли. Рентабельность

Перед составлением отчета о чистой прибыли производим расчет издержек производства и сбыта продукции в период освоения (четыре месяца первого года реализации проекта).

Период освоения характеризуется повышенными издержками за счет:

- выплаты полной заработной платы производственным рабочим независимо от объема выпуска продукции;

- повышения удельных условно-постянных издержек на единицу продукции.

Расчет издержек производства и сбыта, себестоимости продукции в период освоения приведен в табл. 6.17.

Расчет чистой прибыли, рентабельности производства и основных фондов приведены в табл. 6.18.

Таблица 6.13

Амортизационные отчисления и замещение основных фондов по годам реализации проекта

æамортизационные отчисления          тыс. руб.ö

èзамещение основных фондов                          ø

| № п/п | Наименование основных фондов | Первоначальная | Норма аморти- | Годы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ |  | Остаточная стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоимость | зации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 1. Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здания №1 и №2, включая СМР для адаптации | 4600 | 5 | 76,7 ------- - | 230 ------ - | 230 ------- - | 230 ------- - | 230 ------- - | 230 ------ - | 230 ------ - | 230 ------ - | 230 ------ - | 230 ------ - | 230 ------ - |  | 2376,7 |  | 2223,3 |
| 1.2 | Сооружения (ограждение промзоны, реконструкция рампы-склада, устройство и ремонт автодорог и пр.) | 1425 | 5 | 23,75 ------- - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - | 71,25 ------ - |  | 736,25 |  | 688,75 |
|  | Итого по группе 1 | 6025 |  | 100,45 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - | 301,25 - |  | 3112,95 |  | 2912,05 |
| 2 | Оборудование, включая СМР и пусконаладку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплект технологического оборудования по производству плит плюс лицензионная техническая документация | 7750 | 15 | 387,5 ------ - | 1162,5 ------ - | 1162,5 ------ - | 1162,5 ------ - | 1162,5 ------ - | 1162,5 ------ - | 1162,5 ------ - | 387,5 ------ - | - ------ - | - ------ - | - ------ - |  | 7750 |  | 0 |
| 2.2 | Коммуникационная и вычислительная техника и прочее оборудование | 455,5 | 25 | 37,96 ------ - | 113,88 ------ - | 113,88 ------ - | 113,88 ------ - | 75,9 ------ - | 113,88 ------ 455,5 | 113,88 ------ - | 113,88 ------ - | 113,88 ------ - | - ------ - | - ------ - |  | 455,5 |  | 0 |
|  | Итого по группе 2 | 8205,5 |  | 425,46 - | 1276,38 - | 1276,38 - | 1276,38 - | 1238,4 - | 1276,38 455,5 | 1276,38 - | 501,38 - | 113,88 - | - - | - - |  | 8205,5 |  | 0 |
| 3 | Оборудование энергообеспечения, включая СМР и пусконаладку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование (трансформаторная подстанция, компрессорная сжатого воздуха, водопроводная насосная станция) | 94,5 | 15 | 4,73 ------- - | 14,18 ------- - | 14,18 ------- - | 14,18 ------- - | 14,18 ------- - | 14,18 ------- - | 14,18 ------- - | 4,69 ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - |  | 94,5 |  | 0 |

Окончание табл. 6.13

| № п/п | Наименование основных фондов | Первона- чальная | Норма аморти- | Годы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоимость | зации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2 | Энергетические сети (кабельная линия, теплотрасса, водо-провод, канализация: ливневая, фекальная, телефонная) | 131,7 | 5 | 2,19 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 6,58 ------- - | 67,99 | 63,71 |
|  | Итого по группе 3 | 226,2 |  | 6,92 - | 20,76 - | 20,76 - | 20,76 - | 20,76 - | 20,76 - | 20,76 - | 11,27 - | 6,58 - | 6,58 - | 6,58 - | 162,49 | 63,71 |
| 4 | Транспортные средства (погрузчики: челюстный, грей-ферный, вильчатый 2 шт.) | 391 | 25 | 32,58 - | 97,75 - | 97,75 - | 97,75 - | 65,17 - | - - | 97,75 391 | 97,75 - | 97,75 - | 97,75 - | - - | 391 | 0 |
| 5 | Инвентарь | 69,2 | 25 | 5,77 - | 17,3 - | 17,3 - | 17,3 - | 11,53 - | - - | 17,3 69,2 | 17,3 - | 17,3 - | 17,3 - | - - | 69,2 | 0 |
| 6 | Всего | 14916,9 |  | 571,18 - | 1713,44 - | 1713,44 - | 1713,44 - | 1636,11 - | 1598,39 455,5 | 1713,44 460,2 | 928,95 - | 536,76 - | 422,88 - | 307,83 - | 11991,14 | 2975,76 |

Таблица 6.14

Расчет прироста оборотных средств

|  |  | По годам реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |
| № | Показатели |  | по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  | по месяцам |  |
| п/п |  | Всего | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего |  |  | 1 |  | 2 |
| 1 | Выпуск плит (тыс. шт.) | 64,8 | 0 | 4 | 12 | 20 | 28,8 | 388,8 |  |  | 32,4 |  | 32,4 |
| 2 | Среднесуточный выпуск (тыс. шт.) |  |  | 0,133 | 0,4 | 0,667 | 0,96 |  |  |  | 1,08 |  | 1,08 |
| 3 | Запасы материалов и комплектующих изделий с месячным опережением (тыс. руб.) (стр.3.1´стр.3.2´стр.2) |  | 51,07 | 153,6 | 256,13 | 368,64 | 414,72 |  |  |  | 414,72 |  | 414,72 |
|  | 3.1. Стоимость материалов и комплектующих изделий на 1 плиту (руб.) |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  | 12,8 |
|  | 3.2. Норма запаса (в сутках) |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |
| 4 | Объем незавершенного производства (тыс. руб.) (стр.4.1´стр.2´стр.4.2´стр.4.3) |  |  | 16,85 | 26,99 | 37,1 | 48,19 |  |  |  | 51,7 |  | 51,7 |
|  | 4.1. Длительность производственного цикла (в сутках) |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 4.2. Себестоимость одной плиты без амортизации (руб.) (табл.6.17, стр.10) |  |  | 46,93 | 24,99 | 20,6 | 18,59 |  |  |  | 17,73 |  | 17,73 |
|  | 4.3. Коэффициент готовности незавершенного производства |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 5 | Складские запасы готовой продукции (тыс. руб.) (стр.5.1´стр.2´стр.4.2) |  |  | 31,21 | 49,98 | 68,7 | 89,23 |  |  | 95,74 |  |  | 95,74 |
|  | 5.1. Норма запаса готовой продукции (в сутках) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 6 | Потребность в оборотных средствах (тыс. руб.) (стр.3 + стр.4 + стр.5) | 551,84 | 51,07 | 201,66 | 333,1 | 474,44 | 551,84 | 562,16 | 562,16 |  |  |  | 562,16 |
| 7 | Прирост оборотных средств (тыс. руб.) | 551,84 | 51,07 | 150,59 | 131,44 | 141,34 | 77,4 | 10,32 | 10,32 |  |  |  | 0 |

Таблица 6.15

Общие инвестиции (тыс. руб.)

|  |  | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| № | Категории |  | Строительство - 8 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоение - 4 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
| п/п | инвестиций | Всего | по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первоначальные фиксированные инвестиции в основные фонды в том числе | 14916,9 | 6251,2 | 8205,5 | 69,2 |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14916,9 |
|  | 1.1. Здания и сооружения |  | 6025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оборудование |  |  | 8205,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Энергетическое оборудование и сети |  | 226,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Транспортные средства |  |  |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Инвентарь |  |  |  | 69,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замещение основных фондов (стр.6 табл. 6.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,5 | 460,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,7 |
| 3 | Прирост оборотного капитала (стр.7, табл. 6.14) | 551,84 | - | - | - | - | - | - | - | 51,07 | 150,59 |  | 131,44 | 141,34 | 77,4 | 10,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,16 |
| 4 | Общие инвестиции (стр.1 + 2 + 3) | 15468,74 | 6251,2 | 8205,5 | 69,2 |  |  | 391 |  | 51,07 | 150,59 |  | 131,44 | 141,34 | 77,4 | 10,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,5 | 460,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16394,76 |

Таблица 6.16

Источники финансирования (тыс. руб.)

|  |  | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| № | финансирования |  | Строительство - 8 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоение - 4 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| п/п |  | Всего | по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Складочный капитал учредителей | 15150 | 6300 | 8250 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15150 |  |  |  |
| 2 | Текущие пассивы (часть чистой прибыли и амортизационных отчислений) | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 142 | 78 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 |  | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |
| 3 | Итого по всем источникам (стр.1 + 2) | 15502 | 6300 | 8250 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 132 | 142 | 78 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 |  | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16430 |  |  |  |

Таблица 6.17

Издержки производства и сбыта себестоимость продукции в период освоения

(4 месяца первого года реализации проекта)

| № |  | 1-й год реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статьи | Всего | по месяцам |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выпуск плит (тыс. шт.) | 64,8 | 4 | 12 | 20 | 28,8 |
| 2 | Сырье и материалы (тыс. шт.) (стр.1 табл.6.12 ´ стр.1) | 829,44 | 51,2 | 153,6 | 256 | 368,64 |
| 3 | Зарплата производственных рабочих с отчислениями. (Полная зарплата независимо от объема выпуска) (стр.5 табл.6.12 ´ 32,4 тыс. плит, т.е. среднемесячный выпуск при полном освоении мощности) ( тыс. руб.) | 150,08 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 |
| 4 | Энергия и топливо на технологические цели (стр.2 табл.6.12´объем производства) (тыс. руб.) | 79,06 | 4,88 | 14,64 | 24,4 | 35,14 |
| 5 | Условно-постоянные издержки без амортизации (тыс. руб.) (стр.14 табл. 6.12´среднемесячный выпуск плит при полном освоении производства) | 376,48 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 94,12 |
| 6 | Амортизационные отчисления (стр.6. табл.6.13) (тыс. руб.) | 571,18 | 142,79 | 142,79 | 142,79 | 142,79 |
| 7 | Итого издержки (стр.2+3+4+5+6) (тыс. руб.) | 2006,22 | 330,51 | 442,67 | 554,83 | 678,21 |
| 8 | Итого издержки без амортизации (стр.7 - стр.6) (тыс. руб.) | 1435,06 | 187,72 | 299,88 | 412,04 | 535,42 |
| 9 | Себестоимость одной плиты (стр.7/стр.1) (руб.) |  | 82,63 | 36,89 | 27,74 | 23,55 |
| 10 | Себестоимость одной плиты без амортизации (стр.8/стр.1) (руб.) |  | 46,93 | 24,99 | 20,60 | 18,59 |

Таблица 6.18

Отчет о чистой прибыли   (тыс. руб.)

Рентабельность

| № |  | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Статьи | Всего | Строительство 8 месяцев | Освоение - 4 месяца |  |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем производства (продажа) плит тыс. шт. | 64,8 | - | 4 | 12 | 20 | 28,8 |  |  |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |  | 388,8 |
| 2 | Цена единицы продукции, руб. | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |
| 3 | Выручка | 2592 | - | 160 | 480 | 800 | 1152 |  |  |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |  | 15552 |
| 4 | Издержки производства и сбыта. Всего В том числе: | 2006,22 | - | 330,51 | 442,67 | 554,83 | 678,21 |  |  |  | 8744,11 |  | 8744,11 |  | 8744,11 |  | 8667,78 |  | 8629,06 |  | 8744,11 |  | 7959,62 |  | 7567,43 |  | 7453,5 |  | 7338,5 |
|  | 4.1. Издержки производства и сбыта без амортизации (для первого года - стр.8 табл.6.17; для последующих лет - (стр.14 + стр.13 табл.6.10) ´объем производства) | 1435,07 | - | 187,72 | 299,89 | 412,04 | 535,42 |  |  |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |  | 7030,67 |
|  | 4.2. Амортизация (стр.6 табл.6.13) | 571,16 | - | 142,79 | 142,79 | 142,79 | 142,79 |  |  |  | 1713,44 |  | 1713,44 |  | 1713,44 |  | 1637,11 |  | 1598,39 |  | 1713,44 |  | 928,95 |  | 536,76 |  | 422,88 |  | 307,83 |
| 5 | Балансовая прибыль (стр.3 - стр.4) | 585,78 | - | -170,51 | 37,33 | 245,17 | 473,79 |  |  |  | 6807,88 |  | 6807,89 |  | 6807,89 |  | 6884,22 |  | 6922,94 |  | 6807,89 |  | 7592,38 |  | 7984,57 |  | 8098,5 |  | 8213,5 |
| 6 | Ставка налога на прибыль, %: Льготы: 1-й и 2-й годы - 100%; 3-й год - 75%; 4-й год - 50% | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8,75 |  | 17,5 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |
| 7 | Сумма налога на прибыль ð.5´ð.6100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 595,69 |  | 1191,38 |  | 2409,48 |  | 2423,03 |  | 2382,76 |  | 2657,33 |  | 2794,6 |  | 2834,48 |  | 2874,73 |
| 8 | Чистая прибыль (стр.5 - стр.7) | 585,78 | - | -170,51 | 37,33 | 245,17 | 473,79 |  |  |  | 6807,89 |  | 6212,2 |  | 5616,51 |  | 4474,74 |  | 4499,91 |  | 4425,13 |  | 4935,05 |  | 5189,97 |  | 5264,02 |  | 5338,77 |
| 9 | Рентабельность производства, % Чистая прибыль ----------------------------´100 Издержки производства и сбыта | 29,2 | - | -51,6 | 8,4 | 44,2 | 70 |  |  |  | 78 |  | 71 |  | 64 |  | 51,6 |  | 52,1 |  | 50,6 |  | 62 |  | 68,6 |  | 70,6 |  | 72,8 |
| 10 | Рентабельность основных фондов Чистая прибыль ----------------------------´100 Стоимость осн. фондов | 3,9 | - |  |  |  |  |  |  |  | 45,6 |  | 41,6 |  | 37,7 |  | 30 |  | 30,2 |  | 29,7 |  | 33 |  | 34,4 |  | 35,3 |  | 35,8 |

9.6. Денежные потоки для финансового планирования

Основным условием осуществления проекта являются положительные значения кумулятивной (накопленной) кассовой наличности  на любом шаге расчета. Если на некотором шаге сальдо реальных денег становится отрицательным, это означает, что проект в данном виде не может быть осуществлен независимо от значений интегральных показателей эффективности.

На основании данных, полученных ранее, составляем таблицу денежных потоков для финансового планирования (табл. 6.19).

Дивиденды учредителям СП устанавливаются в размере 30% годовых, что больше ставки процента центробанка (на 01.07.97г. - 24%).

По решению учредителей дивиденды в первый год реализации проекта не выплачиваются.

Из табл. 6.19 видно, что кумулятивная кассовая наличность имеет положительные значения на всех шагах расчета. Это подтверждает финансовую осуществимость проекта.

9.7. Модель дисконтированных денежных потоков

Цены. Расчет чистой текущей стоимости в пределах расчетного периода производим в базисных ценах, что соответствует этапу “предварительного выбора”.

Норма дисконта (Е=0,35)  выбрана из следующих соображений:

- ставка процента центробанка РФ на 01.07.97г. - 24%;

- дивиденды учредителям - 30% годовых.

Норму дисконта принимаем на 5% выше дивидендов для компенсации возможных рисков и инфляции.

За точку приведения (t0) разновременных затрат и результатов принимаем конец первого года реализации проекта (то есть момент выхода на проектную мощность).

В этом случае коэффициент дисконтирования рассчитываем по формуле

αt=11+Et−1,

где at -  коэффициент дисконтирования;

Е - норма дисконта;

t - номер шага расчета.

Расчет чистой текущей стоимости сведен в табл. 6.20.

Основные результаты расчета:

- максимальный денежный отток - 14311,81 тыс. руб.

- интегральный экономический эффект - 5512,13 тыс. руб.

- период возврата инвестиций с дисконтированием - около 4,5 лет.

Таблица 6.19

Таблица денежных потоков для финансового планирования

(тыс. руб.)

Первый год реализации проекта

|  |  | Этапы и годы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство и пусконаладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоение мощностей |  |  |  |
| № | Статьи | Первый год по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приток наличностей (стр.1.1+1.2) | 17742 | 6300 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 160 |  | 480 | 800 | 1152 |
|  | 1.1. Источники финансирования (стр.1, табл.6.16) | 15150 | 6300 | 8250 | - | - | - | 600 | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 1.2. Выручка (стр.3 табл.6.18) | 2592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |  | 480 | 800 | 1152 |
| 2 | Отток наличностей (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4) | 16904,11 | 6251,2 | 8205,5 | 69,5 | - | - | 391 | - | 51,07 | 338,31 |  | 431,33 | 553,38 | 612,82 |
|  | 2.1. Общие инвестиции (стр.4 табл.6.15) | 15468,74 | 6251,2 | 8205,5 | 69,5 | - | - | 391 | - | 51,07 | 150,59 |  | 131,44 | 141,34 | 77,4 |
|  | 2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.4.1 табл.6.18) | 1435,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,72 |  | 299,89 | 412,04 | 535,42 |
|  | 2.3. Налоги (стр.7 табл.6.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | 2.4. Дивиденды (30% годовых, начиная со второго года реализации проекта) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Сальдо (стр. 1 - стр.2) |  | 48,8 | 44,5 | -69,5 | 0 | 0 | 209 | 0 | -51,07 | -178,3 |  | 48,67 | 246,62 | 539,18 |
| 4 | Кумулятивная кассовая наличность (стр.3 нарастающим итогом) |  | 48,8 | 93,3 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 232,8 | 232,8 | 181,73 | 3,42 |  | 52,09 | 298,71 | 837,89 |

Окончание табл. 6.19

Таблица денежных потоков для финансового планирования (тыс. руб)

Второй и последующие годы реализации проекта

| № | Статьи | Этапы и годы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приток наличностей (стр.1.1+1.2) | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 |
|  | 1.1. Источники финансирования (стр.1, табл.6.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.2. Выручка (стр.3 табл.6.18) | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 |
| 2 | Отток наличностей (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4) | 11585,99 | 12171,36 | 12767,05 | 13985,45 | 14454,2 | 14368,63 | 14233 | 14370,27 | 14410,15 | 14450,4 |
|  | 2.1. Общие инвестиции (стр.4, табл.6.15) | 10,32 | - | - | - | 455,5 | 460,2 | - | - | - | - |
|  | 2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.4.1 табл.6.18) | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 |
|  | 2.3. Налоги (стр.7, табл.6.18) | 0 | 595,69 | 1191,38 | 2409,48 | 2423,03 | 2332,76 | 2657,33 | 2794,6 | 2834,48 | 2874,73 |
|  | 2.4. Дивиденды (30% годовых начиная со второго года реализации проекта) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| 3 | Сальдо (стр. 1 - стр.2) | 3966,01 | 3380,64 | 2784,95 | 1566,85 | 1097,8 | 1183,37 | 1319 | 1181,73 | 1141,85 | 1101,6 |
| 4 | Кумулятивная кассовая наличность (стр.3 нарастающим итогом) | 4803,9 | 8184,54 | 10969,49 | 12536,34 | 13634,14 | 14817,51 | 16136,51 | 17318,24 | 18460,09 | 19561,69 |

9.8. Внутренний коэффициент эффективности

Внутренний коэффициент эффективности - это такая норма дисконта (Евн), при которой интегральный экономический эффект за экономический срок жизни инвестиций равен нулю, то есть

t=0Tït−ìt1(1+E)t=0 ,

где Пt - приток денежных средств на t-м шаге расчета;

Ot - отток денежных средств на том же шаге;

Т - горизонт расчета.

Расчет внутреннего коэффициента эффективности производим методом подбора.

Результаты расчетов сведены в табл. 6.21.

Евн=0,515, что больше принятой нормы дисконта Е=0,35. Следовательно, инвестиции в данный проект оправданны.

9.9. Финансовый профиль проекта

По данным таблиц 6.20 и 6.21 производим построение графиков финансового профиля проекта:

а) чистых денежных потоков нарастающим итогом;

б) чистых текущих стоимостей нарастающим итогом при норме дисконта Е=0,35;

в) графическая интерпретация внутреннего коэффициента эффективности.

Финансовый профиль проекта представлен на рис.6.9.

По графикам уточняем срок окупаемости инвестиций, который равен:

- без дисконтирования - 2 года 9 месяцев;

- с дисконтированием - 4,5 года.

Таблица 6.20

Модель дисконтированных денежных потоков по годам реализации проекта (тыс. руб.)

| № | Статьи | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Строительство, освоение мощностей | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приток наличностей (стр.1.1 + стр.1.2) | 2592 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 3537,92 |
|  | 1.1. Выручка (стр.3 ,табл.6.18) | 2592 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 | 15552 |  |
|  | 1.2. Ликвидационная стоимость (стр.1.2.1+стр.1.2.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3537,92 |
|  | 1.2.1. Остаточная стоимость основных фондов (стр.6, табл.6.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 975,76 |
|  | 1.2.2. Оборотные средства - 100% (стр.6, табл.6.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562,16 |
| 2 | Отток наличностей (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3) | 16903,81 | 7040,99 | 7586,36 | 8222,05 | 9440,15 | 9909,2 | 9873,63 | 9688 | 9825,27 | 9865,15 | 9905,4 | - |
|  | 2.1. Общие инвестиции (стр.4, табл.6.15) | 15468,74 | 10,32 |  |  |  | 455,5 | 460,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.4.1 табл.6.18) | 1435,07 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 | 7030,67 |  |
|  | 2.3. Налоги (стр.7, табл.6.18) | 0 | 0 | 555,69 | 1191,38 | 2409,48 | 2423,03 | 2382,76 | 2657,33 | 2794,6 | 2834,48 | 2874,73 |  |
| 3 | Чистый денежный поток (стр.1-стр.2) | -14311,81 | 8511,04 | 7965,64 | 7329,95 | 6111,85 | 5642,8 | 5678,37 | 5864 | 5726,73 | 5686,95 | 5646,6 | 3537,92 |
| 4 | Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3 нарастающим итогом) | -14311,81 | -5800,77 | 2164,23 | 9494,18 | 15606,03 | 21248,83 | 26927,2 | 32791,2 | 38517,93 | 44204,78 | 49851,38 | 53389,3 |
| 5 | Коэффициент дисконтирования Lt=1/(1+E)t−1 при норме дисконта Е=0,35 | 1 | 0,741 | 0,549 | 0,406 | 0,301 | 0,233 | 0,165 | 0,122 | 0,091 | 0,067 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Чистая текущая стоимость (стр.3 ´стр.5) | -14311,81 | 6306,68 | 4373,14 | 2975,96 | 1839,67 | 1314,77 | 936,93 | 715,41 | 521,13 | 381,02 | 282,33 | 176,9 |
| 7 | Кумулятивная чистая текущая стоимость (стр.6 нарастающим итогом) | -14311,81 | -8005,13 | -3631,99 | -656,03 | 1183,64 | 2498,41 | 3435,34 | 4150,75 | 4671,88 | 5052,9 | 5335,23 | 5512,13 |

Таблица 6.21

Внутренний коэффициент эффективности

| № | Статьи | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Строительство, освоение мощностей | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Чистый денежный поток (тыс.руб) | -14311,81 | 8511,04 | 7965,64 | 7329,95 | 6111,85 | 5642,8 | 5678,37 | 5864 | 5726,73 | 5686,85 | 5646,6 | 3537,92 |  |
|  | Коэффициент дисконтирования Lt при Е=0,52 | 1 | 0,658 | 0,432 | 0,285 | 0,187 | 0,123 | 0,081 | 0,053 | 0,035 | 0,023 | 0,015 | 0,015 |  |
| 2 Е=0,52 | Чистая текущая стоимость (стр.1´Lt) | -14311,81 | 5600,26 | 3441,16 | 2089,04 | 1142,92 | 694,06 | 459,95 | 310,79 | 200,44 | 130,8 | 84,7 | 53,07 |  |
|  | Кумулятивная чистая текущая стоимость | -14311,81 | -8711,55 | -5270,39 | -3181,36 | -2038,43 | -1344,37 | -884,42 | -573,63 | -373,19 | -242,39 | -157,69 | -104,62 |  |
|  | Коэффициент дисконтирования Lt при Е=0,5 | 1 | 0,667 | 0,444 | 0,296 | 0,198 | 0,132 | 0,088 | 0,059 | 0,039 | 0,026 | 0,017 | 0,017 |  |
| 3 Е=0,5 | Чистая текущая стоимость | -14311,81 | 5676,86 | 3536,74 | 2169,66 | 1210,15 | 744,85 | 499,7 | 345,98 | 223,34 | 147,86 | 96 | 60,14 |  |
|  | Кумулятивная чистая текущая стоимость | -14311,81 | -8634,95 | -5098,21 | -2928,55 | -1718,4 | -973,55 | -473,85 | -127,87 | 95,97 | 243,33 | 339,33 | 399,47 |  |

Внутренний коэффициент эффективности (Евн) находим методом подбора

0,52>Eвн>0,5   Евн»0,515  или 51,5%

Рис. 6.9.   Финансовый профиль проекта

9.10. По данным табл. 6.12 определяем точку безубыточного ведения хозяйства:

где Vкр - объем выпуска плит (в шт.), при котором достигается точка безубыточности;

V - годовой выпуск плит (в шт.) = 388800 шт.;

У.Пост. - условно-постоянные издержки на 1 плиту = 7,315 руб.;

У.Пер. - условно-переменные издержки на 1 плиту = 15,178 руб.;

Р - свободная отпускная цена предприятия = 40 руб.

Графическое определение точки безубыточности показано на рис. 6.10.

Рис.6.10.  График безубыточного ведения хозяйства

9.11. Коэффициент финансовой устойчивости

Коэффициент финансовой устойчивости проекта (Ку) рассчитываем как отношение производственной программы (V) при полном освоении к Vкр.

9.12. Рентабельность основных фондов

Рентабельность основных фондов (простую) Rоф рассчитываем как отношение среднегодового значения чистой прибыли (Пч.ср.г) к стоимости основных фондов (Ко):

R=ï.ð.æ⋅100%.

Значение среднегодовой чистой прибыли определяем как частное от деления суммы значения чистой прибыли по годам производства продукции (стр.8, табл. 6.18) на число лет производства.

Стоимость основных фондов Ко=14916,9 тыс. руб. (стр.1, табл.6.15).

Простая рентабельность основных фондов

Таблица 6.22

Сводные финансово-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие инвестиции, в том числе: 1.1. Первоначальные фиксированные инвестиции в основные фонды 1.2. Оборотные средства | тыс. руб. | 16394,76 14916,9 562,16 |
| 2 | Максимальный денежный отток | тыс. руб. | 14311,81 |
| 3 | Кумулятивный чистый денежный поток | тыс. руб. | 53389,3 |
| 4 | Интегральный экономический эффект (Е=0,35) | тыс. руб. | 5512,13 |
| 5 | Внутренний коэффициент эффективности |  | 0,515 |
| 6 | Срок окупаемости инвестиций без дисконтирования | лет | 2,75 |

Окончание табл. 6.22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Срок окупаемости инвестиций с дисконтированием | лет | 4,5 |
| 8 | Точка безубыточности ведения хозяйства | тыс. шт. изделий в год | 114,6 |
| 9 | Коэффициент финансовой устойчивости |  | 3,39 |
| 10 | Рентабельность (простая) основных фондов | % | 35,4 |
| 11 | Неразрывность денежного потока |  | Кумулятивная кассовая наличность имеет положительные значения на каждом шаге расчета |

# Выводы

Реализация проекта обеспечивает интегральный экономический эффект в 5512,13 тыс. руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме дисконта Е=0,35.

Максимальный денежный отток составляет 14311,81 тыс. руб., что покрывается собственным складочным капиталом учредителей СП.

Внутренний коэффициент эффективности Евн=0,515 больше принятой при расчете нормы дисконта (Е=0,35), что позволяет выплату дивидендов учредителям в размере 30% годовых и обеспечивает превышение над нормой дисконта в 1,47 раза для дополнительной компенсации возможных рисков.

Коэффициент финансовой устойчивости равен 3,39.

Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности реализации проекта и возможности приступить к следующему этапу разработки - “Этапу проектирования”.

# Литература

1. Медведев А.  Экономическое обоснование предпринимательского проекта. МЭМО. 1992. NN 6,7.

2. Медведев А.  Особенности оценки и отбора инновационных проектов. МЭМО. 1993. N2.

3. Борман Д.,  Воротина Л., Фердман Р.  Менеджмент предпринимательской деятельности в рыночной экономике. Гамбург: S+W, 1992.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. М: Экономика, 1990.

5. Стуколов П.М.  Экономика электронной промышленности: Учебное пособие для вузов. М: Высшая школа, 1986.

6. Гольдштейн Г.Я.  Основы менеджмента. Таганрог: ТРТУ, 1995.

7. Корсаков М.Н.  Экономика предприятия. Таганрог: ТРТУ. 1995.

8. Макконнелл Р., Брю С.  Экономикс. М: 1992. Т.2.

- Экономика и бизнес; Под ред. В.Д.Камаева. М: 1993.

# Приложение 2

Таблица коэффициентов дисконтирования (аt)

| Число перио- | Норма дисконта Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дов (t) | 1% | 2% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 15% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 25% | 26% | 28% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 1 | 0.990 | 0.980 | 0.962 | 0.952 | 0.943 | 0.926 | 0.909 | 0.893 | 0.877 | 0.870 | 0.862 | 0.847 | 0.833 | 0.820 | 0.806 | 0.800 | 0.794 | 0.781 | 0.769 | 0.741 | 0.714 | 0.690 | 0.667 |
| 2 | 0.980 | 0.961 | 0.925 | 0.907 | 0.890 | 0.857 | 0.826 | 0.797 | 0.769 | 0.756 | 0.743 | 0.718 | 0.694 | 0.672 | 0.650 | 0.640 | 0.630 | 0.610 | 0.592 | 0.549 | 0.510 | 0.476 | 0.444 |
| 3 | 0.971 | 0.942 | 0.889 | 0.863 | 0.840 | 0.794 | 0.751 | 0.712 | 0.675 | 0.658 | 0.641 | 0.609 | 0.579 | 0.551 | 0.524 | 0.512 | 0.500 | 0.477 | 0.455 | 0.406 | 0.364 | 0.328 | 0.296 |
| 4 | 0.961 | 0.924 | 0.855 | 0.823 | 0.792 | 0.735 | 0.683 | 0.636 | 0.592 | 0.572 | 0.552 | 0.516 | 0.482 | 0.451 | 0.423 | 0.410 | 0.397 | 0.373 | 0.350 | 0.301 | 0.260 | 0.226 | 0.198 |
| 5 | 0.951 | 0.906 | 0.822 | 0.784 | 0.747 | 0.681 | 0.621 | 0.567 | 0.519 | 0.497 | 0.476 | 0.437 | 0.402 | 0.370 | 0.341 | 0.328 | 0.315 | 0.291 | 0.269 | 0.223 | 0.186 | 0.156 | 0.132 |
| 6 | 0.942 | 0.888 | 0.790 | 0.746 | 0.705 | 0.630 | 0.564 | 0.507 | 0.456 | 0.432 | 0.410 | 0.370 | 0.335 | 0.303 | 0.275 | 0.262 | 0.250 | 0.227 | 0.207 | 0.165 | 0.133 | 0.108 | 0.088 |
| 7 | 0.933 | 0.871 | 0.760 | 0.711 | 0.665 | 0.583 | 0.513 | 0.452 | 0.400 | 0.376 | 0.354 | 0.314 | 0.279 | 0.249 | 0.222 | 0.210 | 0.198 | 0.178 | 0.159 | 0.122 | 0.095 | 0.074 | 0.059 |
| 8 | 0.923 | 0.853 | 0.731 | 0.677 | 0.627 | 0.540 | 0.467 | 0.404 | 0.351 | 0.327 | 0.305 | 0.266 | 0.233 | 0.204 | 0.179 | 0.168 | 0.157 | 0.139 | 0.123 | 0.091 | 0.068 | 0.051 | 0.039 |
| 9 | 0.914 | 0.837 | 0.703 | 0.645 | 0.592 | 0.500 | 0.424 | 0.361 | 0.308 | 0.284 | 0.263 | 0.225 | 0.194 | 0.167 | 0.144 | 0.134 | 0.125 | 0.108 | 0.094 | 0.067 | 0.048 | 0.035 | 0.026 |
| 10 | 0.905 | 0.820 | 0.676 | 0.614 | 0.558 | 0.463 | 0.386 | 0.322 | 0.270 | 0.247 | 0.227 | 0.191 | 0.162 | 0.137 | 0.116 | 0.107 | 0.099 | 0.085 | 0.073 | 0.050 | 0.035 | 0.024 | 0.017 |
| 11 | 0.896 | 0.804 | 0.650 | 0.585 | 0.527 | 0.429 | 0.350 | 0.287 | 0.237 | 0.215 | 0.195 | 0.162 | 0.135 | 0.112 | 0.094 | 0.086 | 0.079 | 0.066 | 0.056 | 0.037 | 0.025 | 0.017 | 0.012 |
| 12 | 0.887 | 0.788 | 0.625 | 0.557 | 0.497 | 0.397 | 0.319 | 0.257 | 0.208 | 0.187 | 0.168 | 0.137 | 0.112 | 0.092 | 0.076 | 0.069 | 0.062 | 0.052 | 0.043 | 0.027 | 0.018 | 0.012 | 0.008 |
| 13 | 0.879 | 0.773 | 0.601 | 0.530 | 0.469 | 0.368 | 0.290 | 0.229 | 0.182 | 0.163 | 0.145 | 0.116 | 0.093 | 0.075 | 0.061 | 0.055 | 0.050 | 0.040 | 0.033 | 0.020 | 0.013 | 0.008 | 0.005 |
| 14 | 0.870 | 0.758 | 0.577 | 0.505 | 0.442 | 0.340 | 0.263 | 0.205 | 0.160 | 0.141 | 0.125 | 0.099 | 0.078 | 0.062 | 0.049 | 0.044 | 0.039 | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.003 |
| 15 | 0.861 | 0.743 | 0.555 | 0.481 | 0.417 | 0.315 | 0.239 | 0.183 | 0.140 | 0.123 | 0.108 | 0.084 | 0.065 | 0.051 | 0.040 | 0.035 | 0.031 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.002 |
| 16 | 0.853 | 0.728 | 0.534 | 0.458 | 0.394 | 0.292 | 0.218 | 0.163 | 0.123 | 0.107 | 0.093 | 0.071 | 0.054 | 0.042 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
| 17 | 0.844 | 0.714 | 0.513 | 0.436 | 0.371 | 0.270 | 0.198 | 0.146 | 0.108 | 0.093 | 0.080 | 0.060 | 0.045 | 0.034 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
| 18 | 0.836 | 0.700 | 0.494 | 0.416 | 0.350 | 0.250 | 0.180 | 0.130 | 0.095 | 0.081 | 0.069 | 0.051 | 0.038 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 19 | 0.828 | 0.686 | 0.475 | 0.396 | 0.331 | 0.232 | 0.164 | 0.116 | 0.083 | 0.070 | 0.060 | 0.043 | 0.031 | 0.023 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |
| 20 | 0.820 | 0.673 | 0.456 | 0.377 | 0.312 | 0.215 | 0.149 | 0.104 | 0.073 | 0.061 | 0.051 | 0.037 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |
| 21 | 0.811 | 0.660 | 0.439 | 0.359 | 0.294 | 0.199 | 0.135 | 0.093 | 0.064 | 0.053 | 0.044 | 0.031 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 22 | 0.803 | 0.647 | 0.422 | 0.342 | 0.278 | 0.184 | 0.123 | 0.083 | 0.056 | 0.046 | 0.038 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  |
| 23 | 0.795 | 0.634 | 0.406 | 0.326 | 0.262 | 0.170 | 0.112 | 0.074 | 0.049 | 0.040 | 0.033 | 0.022 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
| 24 | 0.788 | 0.622 | 0.390 | 0.310 | 0.247 | 0.158 | 0.102 | 0.066 | 0.043 | 0.035 | 0.028 | 0.019 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
| 25 | 0.780 | 0.610 | 0.375 | 0.295 | 0.233 | 0.146 | 0.092 | 0.059 | 0.038 | 0.030 | 0.024 | 0.016 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |
| 26 | 0.772 | 0.598 | 0.361 | 0.281 | 0.220 | 0.135 | 0.084 | 0.053 | 0.033 | 0.026 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |
| 27 | 0.764 | 0.586 | 0.347 | 0.268 | 0.207 | 0.125 | 0.076 | 0.047 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| 28 | 0.757 | 0.574 | 0.333 | 0.255 | 0.196 | 0.116 | 0.069 | 0.042 | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| 29 | 0.749 | 0.563 | 0.321 | 0.243 | 0.185 | 0.107 | 0.063 | 0.037 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
| 30 | 0.742 | 0.552 | 0.308 | 0.231 | 0.174 | 0.099 | 0.057 | 0.033 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.706 | 0.500 | 0.253 | 0.181 | 0.130 | 0.066 | 0.036 | 0.019 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0.672 | 0.453 | 0.208 | 0.142 | 0.097 | 0.046 | 0.022 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0.639 | 0.410 | 0.171 | 0.111 | 0.073 | 0.031 | 0.014 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0.608 | 0.372 | 0.141 | 0.087 | 0.054 | 0.021 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.550 | 0.305 | 0.095 | 0.054 | 0.030 | 0.010 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

,    at - коэффициент дисконтирования:  Е - норма дисконта:  t - номер шага расчета (периода) (t=0,1,2,...T), T -горизонт расчета.

Непомнящий Евгений Григорьевич

Методические указания

по выполнению курсового проекта

на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”

Ответственный за выпуск Непомнящий Е.Г.

Редактор Васютина О.К.

Корректор Проценко И.А.

ЛР № 020565                Подписано к печати  5. 03.98

Формат 60х841/16                           Бумага осфетная

Печать осфетная. Усл.-п.л.- 5,1. Уч.-изд.- 4,5

Заказ №  92                                   Тираж 300 экз.

<< C >>

__________________________________________________________________

Издательство Таганрогского государственного

радиотехнического университета.

ГСП 17А, Таганрог, 28, Некрасовский, 44

Типография Таганрогского государственного радиотехнического университета

ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса, 1

Рекомендуется приведение к моменту времени t=0 (точке приведения), непосредственно после первого шага (или к началу периода, когда начнет поступать выручка от продаж).

Используются также другие названия: пороговое значение рентабельности, норматив дисконтирования.

* Приняты нормы амортизации, действующие с 1.01.97г.

* Для первых четырех лет работы на полную мощность (то есть до момента, когда остаточная стоимость основных фондов с нормой амортизации 25% станет равной нулю).

Коэффициент дисконтирования принимаем равным предшествующему, так как ликвидация производится в начале 12го года